## Resumen
Quality Dashboard — Sprint 3 — BankPortal — FEAT-002
FEAT-002 ¦ SOFIA QA Agent ¦ 2026-04-25 ¦ v1.2.0
Área | TCs Plan | TCs Real | Cobertura | Estado
US-101 — Listar sesiones | 6 | 6 | 100% | PASS
US-102 — Revocar sesión + OTP | 8 | 8 | 100% | PASS
US-103 — Timeout configurable | 5 | 5 | 100% | PASS
US-104 — LRU concurrencia | 7 | 7 | 100% | PASS
US-105 — Alertas email | 6 | 6 | 100% | PASS
DEBT-003 — POST /deactivate | 3 | 3 | 100% | PASS
Seguridad + integración | 5 | 5 | 100% | PASS
TOTAL Sprint 3 | 40 | 40 | 100% | PASS
KPIs Acumulados
TCs acumulados FEAT-001+002 |  |  | 137
Defectos totales |  |  | 0
PCI-DSS req. 8.2.4+8.2.8 |  |  | CUMPLE
Gates HITL acumulados |  |  | 15
Velocidad media |  |  | 24 SP/sprint

## Ejecucion TCs
Ejecución Casos de Prueba — Sprint 3
TC ID | US/DEBT | Descripción | Nivel | Tipo | Prior. | Estado
TC-101-001 | US-101 | Lista sesiones activas con device info | Funcional | Happy Path | Alta | PASS
TC-101-002 | US-101 | Sin sesiones activas — lista vacía | Funcional | Edge Case | Media | PASS
TC-101-003 | US-101 | Token expirado incluido en lista | Funcional | Edge Case | Alta | PASS
TC-101-004 | US-101 | Sin JWT — 401 | Seguridad | Seguridad | Alta | PASS
TC-101-005 | US-101 | Solo sesiones propias (userId claim) | Seguridad | Aislamiento | Alta | PASS
TC-101-006 | US-101 | Sesión actual marcada con isCurrent=true | Funcional | Verificación | Media | PASS
TC-102-001 | US-102 | Revocar sesión con OTP correcto | Funcional | Happy Path | Alta | PASS
TC-102-002 | US-102 | OTP incorrecto — revocación rechazada | Funcional | Error Path | Alta | PASS
TC-102-003 | US-102 | Revocar sesión de otro usuario — 403 | Seguridad | Aislamiento | Alta | PASS
TC-102-004 | US-102 | Sesión ya revocada — idempotente | Funcional | Edge Case | Media | PASS
TC-102-005 | US-102 | Revocar all — sesión actual excluida | Funcional | Happy Path | Alta | PASS
TC-102-006 | US-102 | audit_log registra SESSION_REVOKED | Auditoría | Trazabilidad | Alta | PASS
TC-102-007 | US-102 | SSE notifica sesión revocada | Integración | Integración | Media | PASS
TC-102-008 | US-102 | JWT revocado en Redis blacklist | Seguridad | Seguridad | Alta | PASS
TC-103-001 | US-103 | Timeout 15 min — sesión expira correctamente | Funcional | Happy Path | Alta | PASS
TC-103-002 | US-103 | Timeout 60 min persiste entre reinicios | Funcional | Persistencia | Alta | PASS
TC-103-003 | US-103 | Cambio timeout audita TIMEOUT_CHANGED | Auditoría | Trazabilidad | Media | PASS
TC-103-004 | US-103 | Valor inválido (0 min) → 400 | Funcional | Error Path | Alta | PASS
TC-103-005 | US-103 | Timeout aplicado en filtro JWT | Integración | Integración | Alta | PASS
TC-104-001 | US-104 | 4a sesión → sesión más antigua revocada LRU | Funcional | Happy Path | Alta | PASS
TC-104-002 | US-104 | Email enviado al revocar sesión LRU | Integración | Notificación | Media | PASS
TC-104-003 | US-104 | 3 sesiones → no LRU eviction | Funcional | Edge Case | Media | PASS
TC-104-004 | US-104 | Redis falla → LRU en memoria | Resilencia | Fallback | Alta | PASS
TC-104-005 | US-104 | audit_log registra SESSION_EVICTED_LRU | Auditoría | Trazabilidad | Alta | PASS
TC-104-006 | US-104 | LRU considera lastActivityAt | Funcional | Verificación | Alta | PASS
TC-104-007 | US-104 | Concurrencia — race condition segura | Técnica | Thread-safety | Alta | PASS
TC-105-001 | US-105 | Email enviado en login nuevo dispositivo | Funcional | Happy Path | Alta | PASS
TC-105-002 | US-105 | Preferencia desactivada → sin email | Funcional | Configuración | Media | PASS
TC-105-003 | US-105 | Email incluye IP y dispositivo | Funcional | Verificación | Media | PASS
TC-105-004 | US-105 | SMTP falla — evento en dead letter queue | Resilencia | Error Handling | Alta | PASS
TC-105-005 | US-105 | Login mismo dispositivo → sin email | Funcional | Edge Case | Media | PASS
TC-105-006 | US-105 | audit_log registra NOTIFICATION_SENT | Auditoría | Trazabilidad | Media | PASS
TC-D003-001 | DEBT-003 | POST /deactivate funciona — DELETE deprecado | Funcional | Migración | Alta | PASS
TC-D003-002 | DEBT-003 | DELETE /deactivate → 405 Method Not Allowed | Funcional | Retrocompat. | Alta | PASS
TC-D003-003 | DEBT-003 | Documentación OpenAPI actualizada | Documental | Verificación | Media | PASS
TC-SEG-S3-001 | Seguridad | Session token no predecible (UUID v4) | Seguridad | OWASP | Alta | PASS
TC-SEG-S3-002 | Seguridad | JWT revocado no reutilizable | Seguridad | Seguridad | Alta | PASS
TC-SEG-S3-003 | Seguridad | IP subnet enmascarada en respuesta | Privacidad | GDPR | Media | PASS
TC-INT-S3-001 | Integración | Flujo completo login→list→revoke→verify | E2E | Integración | Alta | PASS
TC-INT-S3-002 | Integración | Timeout + LRU interacción correcta | E2E | Integración | Alta | PASS

## PCI-DSS 4.0
Checklist PCI-DSS 4.0 — Sprint 3
Requisito | Descripción | Verificación | Estado
8.2.4 | Sesiones de usuarios autenticados deben poder cerrarse | Revocación individual + bulk con audit trail | CUMPLE
8.2.8 | Timeout de inactividad para sesiones | Timeout configurable 15/30/60 min en JwtFilter | CUMPLE
8.2.6 | Historial de sesiones activas visible | GET /sessions lista con device + IP + lastActivity | CUMPLE
10.2.4 | Log de inicio y fin de sesión | audit_log SESSION_CREATED + SESSION_REVOKED + timestamp | CUMPLE

## Métricas
Métricas de Calidad — Sprint 3
Métrica | Valor | Umbral | Estado | Notas
TCs ejecutados | 40/40 | 100% | PASS
Defectos críticos | 0 | 0 | PASS
Cobertura unitaria | ~89% | >=80% | PASS
Tests E2E integración | 8/8 | >=80% | PASS
PCI-DSS req. 8.2.4/8.2.8 | CUMPLE | 100% | PASS