## Velocidad
Velocity Report — BankPortal — FEAT-001
BankPortal · Banco Meridian · 2 Sprints · FEAT-001 CLOSED
Sprint | Periodo | SP Plan | SP Real | Velocidad | Variacion
Sprint 1 | 2026-03-02 — 2026-03-16 | 24 | 24
Sprint 2 | 2026-03-30 — 2026-04-10 | 24 | 24
VELOCIDAD MEDIA |  |  |  |  | 0

## Proyeccion
Proyeccion — BankPortal
Parametro | Valor | Notas
Velocidad media |  | 24 SP/sprint — constante en FEAT-001
SP restantes | 0 | FEAT-001 completada al 100%
Estado FEAT-001 | CLOSED | 40/40 SP en 2 sprints — proyecto cerrado