## Resumen Sprint
Sprint Metrics — Sprint 3 — FEAT-002
Sprint Goal ALCANZADO ¦ 2026-04-14 - 2026-04-25 ¦ v1.2.0
Métrica | Planificado | Real | Variación | Estado
Story Points | 24 | 24 | 0 | OK
US completadas | 5 | 5 | 0 | OK
DEBT resueltas | 1 | 1 | 0 | OK
Tests nuevos | - | 40 | - | OK
Defectos QA | 0 | 0 | 0 | OK
Gates HITL | 5 | 5 | 0 | OK
VELOCIDAD SPRINT 3 |  |  | 24 SP / sprint

## Items Detalle
Items Sprint 3 — Detalle
ID | Título | SP | Tipo | Estado
US-101 | Listar sesiones activas del usuario | 5 | new-feature | DONE
US-102 | Revocar sesión individual con confirmación OTP | 4 | new-feature | DONE
US-103 | Timeout de inactividad configurable | 3 | new-feature | DONE
US-104 | Control de sesiones concurrentes LRU | 5 | new-feature | DONE
US-105 | Notificaciones email login nuevo dispositivo | 4 | new-feature | DONE
DEBT-003 | POST /deactivate migración REST | 1 | tech-debt | DONE
ACT-Flyway | Flyway V5 session_tokens + session_metadata | 2 | infra | DONE
TOTAL | 7 items | 24 |  | 24/24 SP