## Decision Log Sprint 10
ID | Fecha | Area | Titulo decision | Opcion elegida | Alternativas | Justificacion | Impacto | Ref. ADR | Aprobado por
DEC-010-01 | 2026-05-22 | Architecture | Idempotencia transferencias | X-Idempotency-Key + BD UNIQUE | Redis cache | Durabilidad ante reinicios. Sin estado en memoria. Auditado en BD. | Positivo | ADR-001r1 | Tech Lead
DEC-010-02 | 2026-05-22 | Compliance | 2FA en transferencias | Obligatorio sin bypass | Opcional por importe | PSD2 Art.97 no permite excepcion por debajo de umbral en implementacion inicial. | Compliance | — | Tech Lead + PO