## NC Tracker Sprint 12
ID NC | Origen | Tipo | Descripcion | Severidad | Responsable | Sprint apertura | Sprint cierre | Estado | Evidencia
NC-012-01 | CR-F010 | Code Review | Calculo estadisticas sin agregacion — full scan por usuario | Bloqueante | Dev | 12 | 12 | Cerrada | Vista materializada monthly_balances
NC-012-02 | CR-F010 | Code Review | PDF generado en hilo de request — timeout | Menor | Dev | 12 | 12 | Cerrada | Patron async de Sprint 6 reutilizado
RESUMEN |  |  | Total: 2 | Bloqueantes: 1 | Menores: 1 | SAST: 0 |  |  | Cerradas: 2 / Abiertas: 0