## Quality Dashboard
Quality Dashboard — Sprint 12 | BankPortal v1.12.0 | FEAT-010 | 2026-06-19
METRICA | SPRINT 12 | ACUM. PROYECTO | OBJETIVO
SP entregados | 24 | 297 | = planificado
Defectos produccion | 0 | 0 (todos sprints) | 0
Tests automatizados nuevos | +34 | ~343 total | >= 80% cov.
CVEs criticos/altos | 0 | 0 | 0
NCs bloqueantes resueltas pre-QA | 1 | — | 100%
Gates HITL aprobados | 5/5 | — | 5/5
Velocidad sprint | 24 SP | 24.8 SP/sprint avg | 24 SP
Riesgos nivel 3 cerrados | 1 | 1/1 | 100%

## HITL Gates
HITL Gates — Sprint 12 | FEAT-010 | BankPortal | CMMI PP SP 2.1 | Estado
Gate 1 — Sprint Planning | Sprint Goal aprobado. 24 SP comprometidos. | Product Owner | 2026-06-19 | ✅ APROBADO
Gate 2 — Architecture Review | SRS + HLD revisados. 1 riesgos nivel 3 identificados. | Tech Lead | 2026-06-19 | ✅ APROBADO
Gate 3 — Code Review | 2 NCs. 1 bloqueantes corregidas. | Tech Lead | 2026-06-19 | ✅ APROBADO
Gate 4 — QA Gate | 34/34 PASS. 0 defectos. Cobertura >= 80%. | QA Lead | 2026-06-19 | ✅ APROBADO
Gate 5 — Go/No-Go | v1.12.0 aprobada para STG. Sprint cerrado. | Release Manager | 2026-06-19 | ✅ APROBADO

## CMMI Evidence L3
CMMI Level 3 Evidence — Sprint 12 | FEAT-010 — Dashboard analitico y reportes | BankPortal | Evidencia en repositorio Git | Estado
PP SP 1.2 | Estimaciones | 6 items 24 SP | ✅
PP SP 2.1 | Plan proyecto | sprint-12-planning.md | ✅
PMC SP 1.1 | Monitorizar | 24/24 SP completados | ✅
PMC SP 1.2 | Compromisos | 5 gates aprobados | ✅
RSKM SP 1.1 | Riesgos | 3 riesgos — rendimiento y precision ML | ✅
RSKM SP 3.1 | Mitigacion | Vista materializada + override manual + PDF async | ✅
VER SP 2.1 | Code Review | CR-FEAT-010-sprint12.md — 24 artefactos | ✅
VER SP 3.1 | Verificar | QA-FEAT-010-sprint12.md — 34/34 PASS. 0 defectos | ✅
RESUMEN | 8/8 practicas SP cubiertas | CMMI Level 3 CONFORME | Evidencia documentada en Git | ✅