## Decision Log Sprint 14
ID | Fecha | Area | Titulo decision | Opcion elegida | Alternativas | Justificacion | Impacto | Ref. ADR | Aprobado por
DEC-014-01 | 2026-07-17 | Architecture | Almacenamiento foto perfil | S3 + CDN pre-signed URL | BD BLOB | Sin presion en BD. CDN reduce latencia. Pre-signed URL evita acceso directo. | Positivo | ADR-023 | Tech Lead
DEC-014-02 | 2026-07-17 | Compliance | Cierre de cuenta RGPD | Anonimizacion tras 30 dias | Borrado fisico inmediato | Datos anonimizados mantienen integridad referencial. Auditoria 7 anos. | Compliance | ADR-024 | Tech Lead + Legal