## Quality Dashboard
Quality Dashboard — Sprint 14 | BankPortal v1.14.0 | FEAT-012 | 2026-07-17
METRICA | SPRINT 14 | ACUM. PROYECTO | OBJETIVO
SP entregados | 24 | 345 | = planificado
Defectos produccion | 0 | 0 (todos sprints) | 0
Tests automatizados nuevos | +44 | ~444 total | >= 80% cov.
CVEs criticos/altos | 0 | 0 | 0
NCs bloqueantes resueltas pre-QA | 3 | — | 100%
Gates HITL aprobados | 5/5 | — | 5/5
Velocidad sprint | 24 SP | 24.6 SP/sprint avg | 24 SP
Riesgos nivel 3 cerrados | 3 | 3/3 | 100%

## HITL Gates
HITL Gates — Sprint 14 | FEAT-012 | BankPortal | CMMI PP SP 2.1 | Estado
Gate 1 — Sprint Planning | Sprint Goal aprobado. 24 SP comprometidos. | Product Owner | 2026-07-17 | ✅ APROBADO
Gate 2 — Architecture Review | SRS + HLD revisados. 3 riesgos nivel 3 identificados. | Tech Lead | 2026-07-17 | ✅ APROBADO
Gate 3 — Code Review | 3 NCs. 3 bloqueantes corregidas. | Tech Lead | 2026-07-17 | ✅ APROBADO
Gate 4 — QA Gate | 44/44 PASS. 0 defectos. Cobertura >= 80%. | QA Lead | 2026-07-17 | ✅ APROBADO
Gate 5 — Go/No-Go | v1.14.0 aprobada para STG. Sprint cerrado. | Release Manager | 2026-07-17 | ✅ APROBADO

## CMMI Evidence L3
CMMI Level 3 Evidence — Sprint 14 | FEAT-012 — Perfil de usuario y gestion de cuenta | BankPortal | Evidencia en repositorio Git | Estado
PP SP 1.2 | Estimaciones | 7 items 24 SP — Planning Poker correcto | ✅
PP SP 2.1 | Plan proyecto | sprint-14-planning.md | ✅
PMC SP 1.1 | Monitorizar | 24/24 SP completados | ✅
PMC SP 1.2 | Compromisos | 5 gates HITL aprobados | ✅
RSKM SP 1.1 | Riesgos | 3 riesgos Alta/Alta — RGPD + seguridad + DoS | ✅
RSKM SP 3.1 | Mitigacion | RGPD Art.17 + BCrypt historial + limite S3 | ✅
VER SP 2.1 | Code Review | CR-FEAT-012-sprint14.md — 44 artefactos | ✅
VER SP 3.1 | Verificar | QA-FEAT-012-sprint14.md — 44/44 PASS. 0 defectos | ✅
RESUMEN | 8/8 practicas SP cubiertas | CMMI Level 3 CONFORME | Evidencia documentada en Git | ✅