## NC Tracker Sprint 15
ID NC | Origen | Tipo | Descripcion | Severidad | Responsable | Sprint apertura | Sprint cierre | Estado | Evidencia
NC-015-01 | CR-F013 | Code Review | Documentos KYC en S3 sin cifrado server-side | Bloqueante | Dev | 15 | 15 | Cerrada | AES-256-GCM + KMS key rotation anual
NC-015-02 | CR-F013 | Code Review | Motor revision sin umbral — aprueba con 0.3 score | Bloqueante | Dev | 15 | 15 | Cerrada | Umbral configurable 0.85 + REVIEW si < umbral
NC-015-03 | CR-F013 | Code Review | Liveness sin challenge: foto de foto bypass | Bloqueante | Dev | 15 | 15 | Cerrada | Challenge dinamico: parpadeo + giro 15 grados
NC-015-04 | SAST-001 | Security | SQLi potencial en filtro estado KYC | Menor | Dev | 15 | 15 | Cerrada | @Valid + Enum KycStatus en parametro
RESUMEN |  |  | Total: 4 | Bloqueantes: 3 | Menores: 1 | SAST: 0 |  |  | Cerradas: 4 / Abiertas: 0