## Quality Dashboard
Quality Dashboard — Sprint 16 | BankPortal v1.16.0 | FEAT-014 | 2026-03-24
METRICA | SPRINT 16 | ACUM. PROYECTO | OBJETIVO
SP entregados | 24 | 379 | = planificado
Defectos produccion | 0 | 0 (16 sprints) | 0
Tests automatizados | +38 | ~191 total | >= 80% cov.
CVEs criticos/altos | 0 | 0 | 0
Secrets hardcodeados | 0 | 0 | 0
Findings CR bloqueantes resueltos | 2/2 | 100% | 100%
Findings QA PASS | 36/36 | 100% | 100%
SAST diferidos (no bloqueantes) | 2 | 2 | 0 bloqueantes
Velocidad media (sprints) | 24 SP | 23.7 SP/sprint | >= 22
CMMI SP cubiertas | 8/8 | 100% | 100%

## Test Execution
Modulo | Planif. | PASS | FAIL | BLOCKED | Cobertura
Push Subscribe/Unsubscribe | 6 | 6 | 0 | 0 | 100%
Historial notificaciones | 8 | 8 | 0 | 0 | 100%
Preferencias canal | 6 | 6 | 0 | 0 | 100%
Despacho multicanal Hub | 5 | 5 | 0 | 0 | 100%
SSE + Replay Last-Event-ID | 6 | 6 | 0 | 0 | 100%
Frontend Angular | 5 | 5 | 0 | 0 | 100%
Regresion FEAT-007/008/013 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100%
TOTAL | 42 | 42 | 0 | 0 | 100%