## Quality Dashboard
QUALITY DASHBOARD — Sprint 17 · FEAT-015 · BankPortal · v1.17.0
CMMI Level 3 · MA SP 1.1/2.1 · Período: 2026-04-08 → 2026-04-22
MÉTRICAS DE CALIDAD
KPI | Valor S17 | Valor S16 | Umbral | Delta | Estado
Tests QA ejecutados | 45 | 45 | ≥ 30 | = | ✅
Tests unitarios acumulados | 615 | 553 | ≥ 500 | +62 | ✅
Cobertura application | 85% | 84% | ≥ 80% | +1% | ✅
Defectos en producción | 0 | 0 |  | = | ✅
CVEs críticos/altos | 0 | 0 |  | = | ✅
NCs bloqueantes CR | 0 | 0 |  | = | ✅
Sprint Goal cumplido | 100% | 100% | ≥ 90% | = | ✅
MÉTRICAS DE PROCESO
Métrica | Valor | Referencia | Tendencia
SP entregados | 24 | 24 SP (S16) | → Estable
SP acumulados | 401 | 377 (S16) | +24 SP
Velocidad media (18 sp→17) | 23.6 SP/sprint | 23.6 | → Estable
Deuda técnica cerrada | 3 items (DEBT-027/028/029) | 2 (S16) | ↑ Mejora
Riesgos cerrados en sprint | 2 (R-016-01, R-016-05) | 0 (S16) | ↑ Mejora

## Sprint History
Histórico de Sprints — BankPortal (S1 → S17)
Sprint | Feature | SP | Cobertura | Tests | Defectos PRD
S1 | FEAT-001 Auth | 18 | 72% | 88 | 0
S2 | Deuda S1 | 11 | 74% | 104 | 0
S3 | FEAT-002 Dashboard | 21 | 75% | 142 | 0
S4 | FEAT-003 Transferencias | 22 | 76% | 178 | 0
S5-8 | FEAT-004/005 Historial/Push | 23 | 78% | 230 | 0
S9 | Deuda técnica | 11 | 79% | 280 | 0
S10 | FEAT-008 Seguridad | 24 | 80% | 320 | 0
S11 | FEAT-009 Reporting | 22 | 81% | 355 | 0
S12 | FEAT-010 Core Banking | 23 | 82% | 390 | 0
S13 | FEAT-011 Multi-cuenta | 24 | 83% | 430 | 0
S14 | FEAT-012 OAuth2/PKCE | 22 | 83% | 468 | 0
S15 | FEAT-013 Auditoría | 22 | 84% | 500 | 0
S16 | FEAT-014 Push VAPID | 24 | 84% | 553 | 0
S17 | FEAT-015 Transferencias Prog. | 24 | 85% | 615 | 0