## NC Tracker Sprint 18
NC TRACKER — Sprint 18 · FEAT-016 Gestión de Tarjetas · BankPortal
CMMI Level 3 · VER SP 3.1 · Total NCs: 5 ¦ Bloqueantes: 0 ¦ Resueltas: 5 ¦ Abiertas: 0
ID | Tipo | Descripción | Fichero | Severidad | Reportado por | Estado | Sprint | Resolución
NC-018-001 | Seguridad | Falta @PreAuthorize en CardController.getCards() | CardController.java | Mayor | Security Reviewer | ✅ Resuelta | S18 | @PreAuthorize("hasRole(USER)") añadido
NC-018-002 | Seguridad | PAN visible en log entry DEBUG CardService | CardService.java | Mayor | Security Reviewer | ✅ Resuelta | S18 | LoggingFilter enmascara PAN en todos los logs
NC-018-003 | Test | Test TC-1603 falta caso 2FA token expirado | CardServiceTest.java | Menor | QA Lead | ✅ Resuelta | S18 | Caso expiración añadido — token TTL 30s
NC-018-004 | Documentación | Javadoc faltante CardPinService.changePin() | CardPinService.java | Menor | Code Reviewer | ✅ Resuelta | S18 | Javadoc completo con @throws SecurityException
NC-018-005 | Estilo | Constante CARD_LIMIT_DEFAULT debería ser static final | CardLimitsService.java | Menor | Code Reviewer | ✅ Resuelta | S18 | Movida a constante de clase static final