## NC Tracker Sprint 22
NC ID | Step | Tipo | Descripción | Responsable | SLA | Estado | Resolución
RV-F020-01 | Step 5 | Code Review | Comentario Javadoc JpaLoanRepositoryAdapter contenía texto @Profile — falso positivo en guardrail GR-006 | Developer | 24h | CERRADO | Comentario reescrito sin símbolo @ (LA-020-09)
RV-F020-02 | Step 5 | Code Review | Comentario loan.service.ts "nunca EMPTY" activaba falso positivo en checker frontend | Developer | 24h | CERRADO | Comentarios reescritos como "catchError seguro" (LA-STG-001)
LA-022-06 | Step 5b | Dashboard | gen-global-dashboard.js: gate_pending string → GP.step=undefined. Parser --gate= no reconocido. GP.jira_issue=null sin fallback en 4 puntos HTML. | DevOps/Doc | inmediato | CERRADO | Normalización GP_RAW→objeto con GATE_ROLES. parseArg() soporta = y espacio. Fallback jira_issue¦¦step.
LA-022-07 | Step 3 | Proceso | Step 3b (Documentation Agent: publicar HLD Confluence + validate-fa-index) no se ejecutó ni se registró en Sprint 22 | Orchestrator | inmediato | CERRADO | Ejecutado retroactivamente. Confluence 7405570 verificada. validate-fa-index PASS 8/8 registrado.
LA-022-08 | Step 8 | Documentación | Documentation Agent generó ficheros .md y los reportó como entregables Word/Excel reales. word/ y excel/ sin binarios. | Doc Agent | inmediato | CERRADO | Reemplazado por 17 DOCX + 3 XLSX binarios reales con docx + ExcelJS. Verificación extensión obligatoria.
DEBT-036 | Step 4 | Deuda Técnica | IBAN real en export_audit_log — ExportAuditService registra userId pero no IBAN real. Trazabilidad incompleta para auditoría regulatoria. | Developer | S22 | ABIERTO | SCRUM-121 en scope — pendiente inyección AccountRepository en ExportAuditService (LA-020-03)
DEBT-037 | Step 5b | Security | Regex validación PAN Maestro solo cubre hasta 16 dígitos — PANs de 17-19 dígitos no validados correctamente. CVSS 2.1. | Developer | S22 | ABIERTO | SCRUM-121 en scope Sprint 22 — pendiente implementación en CardMaskingService
DEBT-044 | Step 5 | Código | TAE hardcodeada como BigDecimal("6.50") en SimulateLoanUseCase. Correcto para STG (ADR-035) pero debe externalizarse para producción. | Developer | S23 | DIFERIDO | Target Sprint 23 — externalizar a loan.simulate.tae en application.properties