## Decision Log Sprint 3
ID | Fecha | Area | Titulo decision | Opcion elegida | Alternativas | Justificacion | Impacto | Ref. ADR | Aprobado por
DEC-003-01 | 2026-02-13 | Architecture | GeoIP provider | MaxMind GeoLite2 local | Servicio externo API | Sin dependencia red en runtime. Cumple RGPD — datos no salen del sistema. | Positivo | ADR-006 | Tech Lead
DEC-003-02 | 2026-02-13 | Design | Limite sesiones: por user o por dispositivo | Por user total (max 5) | Por dispositivo | Semantica mas clara para el usuario. Configuracion simple en application.yml. | Positivo | ADR-007 | Tech Lead + PO