## Quality Dashboard
Quality Dashboard — Sprint 4 | BankPortal v1.4.0 | FEAT-003 | 2026-02-27
METRICA | SPRINT 4 | ACUM. PROYECTO | OBJETIVO
SP entregados | 24 | 112 | = planificado
Defectos produccion | 0 | 0 (todos sprints) | 0
Tests automatizados nuevos | +21 | ~121 total | >= 80% cov.
CVEs criticos/altos | 0 | 0 | 0
NCs bloqueantes resueltas pre-QA | 1 | — | 100%
Gates HITL aprobados | 5/5 | — | 5/5
Velocidad sprint | 24 SP | 28.0 SP/sprint avg | 24 SP
Riesgos nivel 3 cerrados | 1 | 1/1 | 100%

## HITL Gates
HITL Gates — Sprint 4 | FEAT-003 | BankPortal | CMMI PP SP 2.1 | Estado
Gate 1 — Sprint Planning | Sprint Goal aprobado. 24 SP comprometidos. | Product Owner | 2026-02-27 | ✅ APROBADO
Gate 2 — Architecture Review | SRS + HLD revisados. 1 riesgos nivel 3 identificados. | Tech Lead | 2026-02-27 | ✅ APROBADO
Gate 3 — Code Review | 2 NCs. 1 bloqueantes corregidas. | Tech Lead | 2026-02-27 | ✅ APROBADO
Gate 4 — QA Gate | 21/21 PASS. 0 defectos. Cobertura >= 80%. | QA Lead | 2026-02-27 | ✅ APROBADO
Gate 5 — Go/No-Go | v1.4.0 aprobada para STG. Sprint cerrado. | Release Manager | 2026-02-27 | ✅ APROBADO

## CMMI Evidence L3
CMMI Level 3 Evidence — Sprint 4 | FEAT-003 — Dispositivos de confianza | BankPortal | Evidencia en repositorio Git | Estado
PP SP 1.2 | Establecer estimaciones | 7 items 24 SP — Planning Poker 2 rondas | ✅
PP SP 2.1 | Plan de proyecto | sprint-4-planning.md — goal + DoD definidos | ✅
PMC SP 1.1 | Monitorizar parametros | Daily + burndown. 24/24 SP completados | ✅
PMC SP 1.6 | Acciones correctivas | R-004-03: DEBT-004 CI environment Sprint 5 | ✅
RSKM SP 1.1 | Identificar riesgos | 3 riesgos identificados y evaluados | ✅
RSKM SP 2.1 | Opciones de mitigacion | Re-enrollment + Actuator alert + DEBT-004 | ✅
VER SP 2.1 | Revisiones entre pares | CR-FEAT-003-sprint4.md — 21 artefactos | ✅
VER SP 3.1 | Verificar productos | QA-FEAT-003-sprint4.md — 21/21 PASS. 0 defectos | ✅
RESUMEN | 8/8 practicas SP cubiertas | CMMI Level 3 CONFORME | Evidencia documentada en Git | ✅