# Sprint 4 — Sprint Report / PMC

BankPortal · Banco Meridian | CMMI PMC SP 1.1 · PMC SP 1.2 · PP SP 2.1

| Sprint | 4 |
| --- | --- |
| Feature | FEAT-003 — Dispositivos de confianza |
| Periodo | 2026-02-17 -> 2026-02-27 |
| Release | v1.4.0 |
| Estado | COMPLETADO |
| Fecha cierre | 2026-02-27 |
| SP entregados | 24/24 |
| SP acumulados | 112 |

## Sprint Goal

FEAT-003: gestionar el ciclo de vida de dispositivos de confianza con fingerprint preciso, expiración automatica 90 dias, revocacion individual/masiva y notificaciones de cambio.

CUMPLIDO AL 100%

## Backlog del sprint

| ID | Tipo | Descripcion | SP | Estado | Gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEBT-003 | Tech Debt | ua-parser-java actualizar a 1.6.1 (fingerprint preciso) | 2 | Saldada | ✅ |
| US-0401 | Feature | Registrar dispositivo de confianza con OTP | 4 | Entregada | ✅ |
| US-0402 | Feature | Listar y gestionar dispositivos de confianza | 4 | Entregada | ✅ |
| US-0403 | Feature | Revocar dispositivo individual o todos | 4 | Entregada | ✅ |
| US-0404 | Feature | Expiracion automatica 90 dias — job nocturno | 4 | Entregada | ✅ |
| US-0405 | Feature | Notificacion cambio en dispositivos (nuevo/revocado) | 4 | Entregada | ✅ |
| TASK-041 | Infra | Flyway V4 — trusted_devices + device_fingerprints | 2 | Entregada | ✅ |

## Metricas de calidad

| Metrica | Valor |
| --- | --- |
| SP planificados | 24 |
| SP entregados | 24 |
| Defectos en QA | 0 |
| Tests nuevos | +21 (~121 total) |
| CVEs dependencias | 0 |
| Cobertura application | >= 80% |
| SP acumulados proyecto | 112 |

## Deuda tecnica sprint

Cerrada en este sprint:

- DEBT-003 — ua-parser-java 1.6.1

Generada (sprint futuro):

- DEBT-004 — TOTP_TEST_SECRET en CI environment (Sprint 5)

## Historico del proyecto

| Sprint | Feature | Alcance | SP | Release | Acum. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FEAT-001 | 2FA completo — TOTP + SMS + backup codes | 40 | v1.1.0 | 40 |
| 2 | FEAT-001 | 2FA cierre sesion + revocacion tokens | 24 | v1.2.0 | 64 |
| 3 | FEAT-002 | Gestion de sesiones multidispositivo | 24 | v1.3.0 | 88 |
| 4 | FEAT-003 | Dispositivos de confianza | 24 | v1.4.0 | 112 |

## Retrospectiva

Que fue bien:

- SHA-256 fingerprint: 0 colisiones en 1000 registros de prueba

- Job expiracion: 100% dispositivos expirados detectados en prueba nocturna simulada

Que mejorar:

- TOTP_TEST_SECRET olvidado en CI — checklist de variables de entorno pre-sprint

- OTP expirado no validado hasta CR — anadir a checklist de diseno

## Firma de aprobacion

| Product Owner | Aprobado — Demo STG 2026-02-27 |
| --- | --- |
| Tech Lead | Aprobado — Gate 4 2026-02-27 |
| QA Lead | Aprobado — 21/21 PASS |
| Scrum Master | Sprint cerrado — 2026-02-27 |