## Quality Dashboard
Quality Dashboard — Sprint 5 | BankPortal v1.5.0 | FEAT-005 | 2026-03-13
METRICA | SPRINT 5 | ACUM. PROYECTO | OBJETIVO
SP entregados | 24 | 136 | = planificado
Defectos produccion | 0 | 0 (todos sprints) | 0
Tests automatizados nuevos | +28 | ~149 total | >= 80% cov.
CVEs criticos/altos | 0 | 0 | 0
NCs bloqueantes resueltas pre-QA | 2 | — | 100%
Gates HITL aprobados | 5/5 | — | 5/5
Velocidad sprint | 24 SP | 27.2 SP/sprint avg | 24 SP
Riesgos nivel 3 cerrados | 2 | 2/2 | 100%

## HITL Gates
HITL Gates — Sprint 5 | FEAT-005 | BankPortal | CMMI PP SP 2.1 | Estado
Gate 1 — Sprint Planning | Sprint Goal aprobado. 24 SP comprometidos. | Product Owner | 2026-03-13 | ✅ APROBADO
Gate 2 — Architecture Review | SRS + HLD revisados. 2 riesgos nivel 3 identificados. | Tech Lead | 2026-03-13 | ✅ APROBADO
Gate 3 — Code Review | 3 NCs. 2 bloqueantes corregidas. | Tech Lead | 2026-03-13 | ✅ APROBADO
Gate 4 — QA Gate | 28/28 PASS. 0 defectos. Cobertura >= 80%. | QA Lead | 2026-03-13 | ✅ APROBADO
Gate 5 — Go/No-Go | v1.5.0 aprobada para STG. Sprint cerrado. | Release Manager | 2026-03-13 | ✅ APROBADO

## CMMI Evidence L3
CMMI Level 3 Evidence — Sprint 5 | FEAT-005 — Notificaciones por email — servicio base | BankPortal | Evidencia en repositorio Git | Estado
PP SP 1.2 | Establecer estimaciones | Planning Poker — 7 items 24 SP | ✅
PP SP 2.1 | Plan de proyecto | sprint-5-planning.md definido pre-sprint | ✅
PMC SP 1.1 | Monitorizar parametros | 24/24 SP — 0 desviacion | ✅
PMC SP 1.2 | Monitorizar compromisos | 5 gates HITL aprobados | ✅
RSKM SP 1.1 | Identificar riesgos | 3 riesgos Alta/Alta identificados | ✅
RSKM SP 2.1 | Opciones de mitigacion | Cola persistente + env vars + cache prod | ✅
VER SP 2.1 | Revisiones entre pares | CR-FEAT-005-sprint5.md — 24 artefactos | ✅
VER SP 3.1 | Verificar productos | QA-FEAT-005-sprint5.md — 28/28 PASS | ✅
RESUMEN | 8/8 practicas SP cubiertas | CMMI Level 3 CONFORME | Evidencia documentada en Git | ✅