## Quality Dashboard
Quality Dashboard — Sprint 6 | BankPortal v1.6.0 | FEAT-005 | 2026-03-27
METRICA | SPRINT 6 | ACUM. PROYECTO | OBJETIVO
SP entregados | 22 | 158 | = planificado
Defectos produccion | 0 | 0 (todos sprints) | 0
Tests automatizados nuevos | +28 | ~177 total | >= 80% cov.
CVEs criticos/altos | 0 | 0 | 0
NCs bloqueantes resueltas pre-QA | 2 | — | 100%
Gates HITL aprobados | 5/5 | — | 5/5
Velocidad sprint | 22 SP | 26.3 SP/sprint avg | 24 SP
Riesgos nivel 3 cerrados | 2 | 2/2 | 100%

## HITL Gates
HITL Gates — Sprint 6 | FEAT-005 | BankPortal | CMMI PP SP 2.1 | Estado
Gate 1 — Sprint Planning | Sprint Goal aprobado. 22 SP comprometidos. | Product Owner | 2026-03-27 | ✅ APROBADO
Gate 2 — Architecture Review | SRS + HLD revisados. 2 riesgos nivel 3 identificados. | Tech Lead | 2026-03-27 | ✅ APROBADO
Gate 3 — Code Review | 2 NCs. 2 bloqueantes corregidas. | Tech Lead | 2026-03-27 | ✅ APROBADO
Gate 4 — QA Gate | 28/28 PASS. 0 defectos. Cobertura >= 80%. | QA Lead | 2026-03-27 | ✅ APROBADO
Gate 5 — Go/No-Go | v1.6.0 aprobada para STG. Sprint cerrado. | Release Manager | 2026-03-27 | ✅ APROBADO

## CMMI Evidence L3
CMMI Level 3 Evidence — Sprint 6 | FEAT-005 — Auditoria exportable y rate limiting email | BankPortal | Evidencia en repositorio Git | Estado
PP SP 1.2 | Estimaciones | 6 items 22 SP — 2 SP menos por capacidad reducida (festivo) | ✅
PP SP 2.1 | Plan de proyecto | sprint-6-planning.md — 22 SP planificados | ✅
PMC SP 1.1 | Monitorizar | 22/22 SP — 0 desviacion | ✅
PMC SP 1.6 | Acciones correctivas | R-006-02: archivado DEBT-006 Sprint 7 | ✅
RSKM SP 1.1 | Riesgos | 3 riesgos incluyendo 2 de nivel 3 | ✅
RSKM SP 2.1 | Mitigacion | Export asincrono + indices + archivado futuro | ✅
VER SP 2.1 | Code Review | CR-FEAT-005b-sprint6.md — 20 artefactos | ✅
VER SP 3.1 | Verificar | QA-FEAT-005b-sprint6.md — 28/28 PASS | ✅
RESUMEN | 8/8 practicas SP cubiertas | CMMI Level 3 CONFORME | Evidencia documentada en Git | ✅