## Decision Log Sprint 7
ID | Fecha | Area | Titulo decision | Opcion elegida | Alternativas | Justificacion | Impacto | Ref. ADR | Aprobado por
DEC-007-01 | 2026-04-10 | Architecture | Risk score en login path | Paralelo async CompletableFuture | Sincrono en filter chain | Latencia login < 50ms. Score disponible post-JWT para audit. | Positivo | ADR-011 | Tech Lead
DEC-007-02 | 2026-04-10 | Security | Umbral reto adicional | Score > 70 (configurable) | Fijo 80 o 60 | Ajustable sin redeploy via application.yml. PO puede tunear. | Positivo | — | Tech Lead + PO