## Decision Log Sprint 8
ID | Fecha | Area | Titulo decision | Opcion elegida | Alternativas | Justificacion | Impacto | Ref. ADR | Aprobado por
DEC-008-01 | 2026-04-24 | Architecture | Auth SSE | JWT query param (?token=) | Cookie session | GET SSE no soporta headers. Query param con TTL corto. HTTPS obligatorio. | Positivo | ADR-012 | Tech Lead