## Quality Dashboard
Quality Dashboard — Sprint 9 | BankPortal v1.9.0 | FEAT-007 | 2026-05-08
METRICA | SPRINT 9 | ACUM. PROYECTO | OBJETIVO
SP entregados | 23 | 229 | = planificado
Defectos produccion | 0 | 0 (todos sprints) | 0
Tests automatizados nuevos | +28 | ~255 total | >= 80% cov.
CVEs criticos/altos | 0 | 0 | 0
NCs bloqueantes resueltas pre-QA | 2 | — | 100%
Gates HITL aprobados | 5/5 | — | 5/5
Velocidad sprint | 23 SP | 25.4 SP/sprint avg | 24 SP
Riesgos nivel 3 cerrados | 2 | 2/2 | 100%

## HITL Gates
HITL Gates — Sprint 9 | FEAT-007 | BankPortal | CMMI PP SP 2.1 | Estado
Gate 1 — Sprint Planning | Sprint Goal aprobado. 23 SP comprometidos. | Product Owner | 2026-05-08 | ✅ APROBADO
Gate 2 — Architecture Review | SRS + HLD revisados. 2 riesgos nivel 3 identificados. | Tech Lead | 2026-05-08 | ✅ APROBADO
Gate 3 — Code Review | 2 NCs. 2 bloqueantes corregidas. | Tech Lead | 2026-05-08 | ✅ APROBADO
Gate 4 — QA Gate | 28/28 PASS. 0 defectos. Cobertura >= 80%. | QA Lead | 2026-05-08 | ✅ APROBADO
Gate 5 — Go/No-Go | v1.9.0 aprobada para STG. Sprint cerrado. | Release Manager | 2026-05-08 | ✅ APROBADO

## CMMI Evidence L3
CMMI Level 3 Evidence — Sprint 9 | FEAT-007 — Cuentas y movimientos bancarios | BankPortal | Evidencia en repositorio Git | Estado
PP SP 1.2 | Estimaciones | 7 items 23 SP — 1 SP menos: TASK-092 menor de lo estimado | ✅
PP SP 2.1 | Plan proyecto | sprint-9-planning.md | ✅
PMC SP 1.1 | Monitorizar | 23/23 SP completados | ✅
PMC SP 1.2 | Compromisos | 5 gates HITL aprobados | ✅
RSKM SP 1.1 | Riesgos | 3 riesgos — 2 de nivel 3 seguridad/rendimiento | ✅
RSKM SP 3.1 | Mitigacion implementada | IDOR fix + indices Flyway V9 + export async | ✅
VER SP 2.1 | Code Review | CR-FEAT-007-sprint9.md — 23 artefactos | ✅
VER SP 3.1 | Verificar | QA-FEAT-007-sprint9.md — 28/28 PASS. 0 defectos | ✅
RESUMEN | 8/8 practicas SP cubiertas | CMMI Level 3 CONFORME | Evidencia documentada en Git | ✅