EXPERIS | ManpowerGroup

Registro de Riesgos · Sprint 21

FEAT-019 · RSKM CMMI L3

Proyecto: BankPortal — Banco Meridian

Sprint 21 | FEAT-019 | v1.21.0 | 31/03/2026

CONFIDENCIAL — Uso interno Experis

1. Riesgos activos al cierre de Sprint 21

| ID | Descripción | Categoría | Prob. | Impacto | CVSS | Mitigación | Target | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSK-021-01 | Race condition DataExportService: 2 usuarios pueden crear 2 exports simultáneos violando RN-F019-12 | Security | Media | Alto | 5.3 | Unique index parcial en gdpr_requests (ADR-034) — Flyway V23 | S22 | ⚠️ OPEN |
| RSK-021-02 | OTP 2FA no validado en requestDeletion: cualquier JWT válido puede iniciar eliminación de cuenta | Security | Media | Alto | 4.8 | Integrar OtpService (FEAT-001 ya implementado) en PrivacyController | S22 | ⚠️ OPEN |
| RSK-021-03 | Deletion confirmation token sin TTL 24h: token válido indefinidamente | Security | Baja | Bajo | 2.1 | Validación temporal en confirmDeletion | S22 | ✅ MONITORED |
| RSK-DEBT-022 | DEBT-022: HTTP 403 en endpoints autenticados en STG (BearerTokenAuthenticationFilter) | Technical | Alta | Muy Alto | — | Migración RS256 o reemplazo @AuthenticationPrincipal — backlog largo plazo | TBD | ⚠️ CRÓNICO |
| RSK-021-04 | GDPR Art.17: supresión sin OTP puede activarse por account takeover | Compliance | Baja | Alto | — | DEBT-041 bloquea despliegue en producción hasta resolución | S22 | ⚠️ BLOQUEANTE PROD |

2. Riesgos cerrados en Sprint 21

| ID | Descripción | Resolución | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| RSK-020-01 | AdminGdprController con rol KYC_REVIEWER — acceso indebido a datos GDPR de todos los usuarios | Resuelto: @PreAuthorize ADMIN añadido (RV-F019-01) en Code Review | 31/03/2026 |
| RSK-020-02 | environment.ts desincronizado con environment.prod.ts — comportamiento diferente DEV/PROD | Resuelto: otpInputLength + preAuthTokenSessionKey añadidos (RV-F019-03) | 31/03/2026 |
| RSK-018-01 | Paquete Java incorrecto en ficheros nuevos (es.meridian en lugar de com.experis.sofia) | Resuelto: HOTFIX-S20 + Guardrails GR-001..004 activos | 2026-03-30 |

3. Matriz de riesgo

|  | Impacto BAJO | Impacto MEDIO | Impacto ALTO | Impacto MUY ALTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prob. ALTA | — | — | — | RSK-DEBT-022 |
| Prob. MEDIA | — | — | RSK-021-01, RSK-021-02 | — |
| Prob. BAJA | RSK-021-03 | — | RSK-021-04 | — |

4. Plan de acción — Riesgos abiertos

| ID | Acción concreta | Responsable | Fecha límite |
| --- | --- | --- | --- |
| RSK-021-01 | Crear V23__gdpr_unique_index.sql con CREATE UNIQUE INDEX parcial | Developer Agent S22 | Sprint 22 inicio |
| RSK-021-02 | Inyectar OtpService en PrivacyController.requestDeletion() | Developer Agent S22 | Sprint 22 inicio |
| RSK-021-04 | No desplegar en producción hasta resolver DEBT-041 | Release Manager | Antes de go-live PROD |

Generado por SOFIA v2.3 — Documentation Agent — Sprint 21 — 31/03/2026