## Decisiones S25
ID | Tipo | Título | Fecha | Aprobador | Referencias
ADR-037 | ARCH | Categorización PFM en tiempo de consulta (no persistente) | 2026-04-16 | Architect | docs/architecture/adr/ADR-037-pfm-categorizacion-consulta.md
ADR-038 | ARCH | budget_month VARCHAR(7) formato YYYY-MM | 2026-04-16 | Architect | docs/architecture/adr/ADR-038-pfm-budget-month-varchar.md
ADR-039 | ARCH | Top-10 comercios con UNION ALL bill_payments + transactions CARGO | 2026-04-16 | Architect | docs/architecture/adr/ADR-039-pfm-top-comercios-union.md
G-1 | GATE | Sprint 25 Planning aprobado — FEAT-023 Mi Dinero 24SP | 2026-04-16 | product-owner | session.json.gates.G-1_s25
G-2 | GATE | SRS FEAT-023 aprobado — 7 US + 22 RN + RTM | 2026-04-16 | product-owner | session.json.gates.G-2_s25
HITL-PO-TL | GATE | UX + PROTO aprobados — 11 pantallas 94KB | 2026-04-16 | PO + Tech Lead | session.json.gates.HITL-PO-TL_s25
G-5 | GATE | Code Review APPROVED 0 blocker 0 major | 2026-04-16 | tech-lead | session.json.gates.G-5_s25
G-5b | GATE | Security GREEN 0 CVE crit/high | 2026-04-16 | auto | session.json.gates.G-5b
G-6 | GATE | QA 64/64 PASS DEBT-047 CERRADO | 2026-04-16 | qa-lead + product-owner | session.json.gates.G-6_s25
G-7 | GATE | DevOps v1.25.0 18 stages ALL PASS smoke 20/20 | 2026-04-16 | release-manager | session.json.gates.G-7_s25
BUGFIX-025 | DECISION | Resolver 15 BUG-PO críticos+mayores en branch activa sin reabrir Jira | 2026-04-16 | PO | session.json.artifacts.4_bugfix_verified
CHECKLIST-FIDELITY | DECISION | Checklist fidelidad visual BLOQUEANTE en G-4 desde S26 | 2026-04-16 | PO | LA-025-07 → LA-CORE-056