## Log
ID | Fecha | Decisión | Alternativas | Racional | Estado | ADR | Sprint
DEC-024-01 | 14/04/2026 | CoreBanking Mock SEPA Instant (DEBT-045) | Integración real / Stub | Entorno STG sin acceso CoreBanking real | APROBADO | ADR-038 | 24
DEC-024-02 | 14/04/2026 | Redis rate-limit key ratelimit:{userId}:bizum:{date} (DEBT-046) | Key por usuario / Global | Granularidad por usuario para reset diario | APROBADO | ADR-039 | 24
DEC-024-03 | 15/04/2026 | LA-CORE-041/042/043: fidelidad prototipo como gate bloqueante | Validación post-deploy | 15+ commits corrección evitables en S24 | APROBADO | — | 24

## Resumen
Decisiones Sprint 24: 3 ¦ Aprobadas: 3 ¦ Rechazadas: 0