## Dashboard S23-S25
Métrica | S23 | S24 | S25 | Target | Semáforo
SP delivered | 24 | 24 | 24 | 24 | GREEN
SP acumulados | 545 | 569 | 593 | ≥24/sprint | GREEN
Tests acumulados | 913 | 978 | 1042 | ≥900 | GREEN
Cobertura % | 87 | 89 | 89 | ≥85 | GREEN
Defectos prod | 0 | 0 | 0 | 0 | GREEN
NCs | 0 | 0 | 0 | 0 | GREEN
CVE crit/high | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | GREEN
Gates G-1..G-7 | 7/7 | 7/7 | 7/7 | 7/7 | GREEN
Gate rework | 0 | 0 | 1 (BUG-PO) | ≤1 | YELLOW

## Velocidad
Sprint | Feature | SP | Tests | Cov % | Release
21 | FEAT-019 | 24 | 36 | 85 | v1.21.0
22 | FEAT-020 | 24 | 40 | 87 | v1.22.0
23 | FEAT-021 Depósitos | 24 | 47 | 87 | v1.23.0
24 | FEAT-022 Bizum | 24 | 25 | 89 | v1.24.0
25 | FEAT-023 Mi Dinero (PFM) | 24 | 64 | 89 | v1.25.0

## FA Analysis
Campo | Valor
Documento | FA-bank-portal-Banco Meridian.docx
Versión | v0.8 (pendiente S25 consolidation en Step 8b)
Funcionalidades | 100
Reglas de negocio | 231
Sprints cubiertos | S1-S25
Tamaño (KB) | 81.6
Última actualización | 2026-04-16T11:43:23Z (Step 2b_s25)