EXPERIS | ManpowerGroup

Sprint 25 — PMC Report

FEAT-023 Mi Dinero

Proyecto: BankPortal — Banco Meridian

Sprint 25 | FEAT-023 | v1.25.0 | 16/04/2026

CONFIDENCIAL — Uso interno Experis

1. Sprint Summary

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Sprint | 25 |
| Feature | FEAT-023 Mi Dinero (PFM) |
| Release | v1.25.0 |
| Periodo | 16/04/2026 |
| Capacidad planificada | 24 SP |
| Delivered | 24 SP |
| Velocity 3-sprint avg | 24 SP |
| Acumulado | 593 SP |
| Tests | 64/64 PASS |
| Cobertura | 89% |
| Defectos prod | 0 |
| NCs | 0 |
| Gate G-6 | APPROVED |
| Gate G-7 | APPROVED |
| Gate G-8 | PENDING HITL PM |

2. Desglose de Story Points

| Concepto | SP |
| --- | --- |
| FEAT-023 Mi Dinero (7 US) | 19 |
| DEBT-047 Dashboard top-merchants | 2 |
| Task soporte + planning | 3 |
| Total | 24 |

3. Jira issues del sprint

| Key | Título | SP | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| SCRUM-153 | DEBT-047: Dashboard top-merchants — unificar fuentes | 2 | Finalizada |
| SCRUM-154 | SPRINT-025 Planning & Setup — Scrum Master | 1 | Finalizada |
| SCRUM-155 | US-F023-01: Categorización automática | 3 | Finalizada |
| SCRUM-156 | US-F023-02: Gestión de presupuestos | 3 | Finalizada |
| SCRUM-157 | US-F023-03: Alertas de gasto | 3 | Finalizada |
| SCRUM-158 | US-F023-04: Análisis mensual comparativo | 3 | Finalizada |
| SCRUM-159 | US-F023-05: Widget Mi Dinero en dashboard | 2 | Finalizada |
| SCRUM-160 | US-F023-06: Edición manual de categoría | 2 | Finalizada |
| SCRUM-161 | US-F023-07: Distribución + top comercios | 3 | Finalizada |
| SCRUM-162 | SPRINT-025 Closure — Workflow Manager | 1 | En curso |

4. Episodio BUG-PO (transparencia PMC)

Post-G-6 pero pre-cierre, el PO realizó revisión visual comparando STG vs PROTO-FEAT-023-sprint25.html y detectó 36 bugs de fidelidad. Tratado como riesgo RSKM materializado:

| Categoría | Total | Resueltos | Diferidos a S26 |
| --- | --- | --- | --- |
| Críticos | 9 | 9 | 0 |
| Mayores | 14 | 6 | 8 |
| Menores | 13 | 0 | 13 |
| Total | 36 | 15 | 21 |

Resolución en ciclo 4-bugfix (sin reabrir Jira, branch activa): BUG-PO-001/002/003/004/005/006/007/008/009/010/011/016/019/020/021. Verificación PO: 2026-04-16T20:31:48Z.

Bug raíz: Math.abs() ausente en mapeo frontend CARGO + select filter sin [(ngModel)]+FormsModule.

5. Acciones correctivas (CMMI RSKM)

- Checklist fidelidad BLOQUEANTE añadida a G-4 para todos los sprints futuros (LA-CORE-056)

- Documentar contrato de signo (CARGO negativo) en LLD desde S26 (LA-CORE-055)

- Guardrail G-4 GR-ANGULAR-001: select con reset programático debe usar [(ngModel)]+FormsModule (LA-CORE-057)

6. Deuda técnica

- DEBT-047 — CERRADO (SCRUM-153)

- 21 BUG-PO menores diferidos a S26 (backlog grooming)

7. Tendencias Process Performance

- Velocity estable 24 SP · 3 sprints consecutivos

- Cobertura estable 89% · 0 regresión

- Tests acumulados: 978 → 1042 (+64)

- Defectos prod: 0 · 26 sprints consecutivos