EXPERIS | ManpowerGroup

Project Plan v1.26

BankPortal · Sprint 26 + S27 outlook

Proyecto: BankPortal — Banco Meridian

Sprint 26 | FEAT-024 | v1.26.0 | 10/05/2026

CONFIDENCIAL — Uso interno Experis

1. Hitos Sprint 26 (S26)

| Fecha | Hito | Estado |
| --- | --- | --- |
| 2026-04-21 | Sprint Planning · Goal aprobado | COMPLETED |
| 2026-04-22..27 | Step 1-2-2b-2c (Scrum + Requirements + FA + UX/UI) | COMPLETED |
| 2026-04-28..05-02 | Step 3-3b (Architect + Doc + FA) | COMPLETED |
| 2026-05-03..06 | Step 4 Developer (4 fases) | COMPLETED |
| 2026-05-07 | Step 5 Code Review + Step 5b Security | COMPLETED |
| 2026-05-08 | Step 6 QA + Step 7 DevOps | COMPLETED |
| 2026-05-10 | G-7 APROBADO HITL-DV · Step 8 (este informe) | IN PROGRESS |
| 2026-05-10..11 | G-8 HITL-PM · Step 8b FA-Agent | PENDING |
| 2026-05-11..12 | G-9 HITL-PO · Step 9 Workflow Manager · Tag v1.26.0 | PENDING |

2. Métricas acumuladas (S1 → S26)

| Métrica | S26 cierre proyectado |
| --- | --- |
| Story Points acumulados | 617 SP |
| Tests acumulados | 1189 |
| Sprints cerrados con 0 defectos prod | 25/26 (Sprint 5 tuvo 1 defecto pre-CMMI L3) |
| Cobertura proyecto promedio | ≥85% línea sostenida |
| Process Areas CMMI cubiertas | 9 (PP, PMC, REQM, RSKM, VER, VAL, CM, PPQA, DAR) |
| LA promovidas a SOFIA-CORE | 60+ (más LA-CORE-053..068 recientes) |

3. Plan Sprint 27 (preliminar — pending PO definition)

| ID | Scope | Prioridad | Estimación |
| --- | --- | --- | --- |
| DEBT-FE-074 | Refactor unificado auth (cierra DEBT-033) | ALTA | 2-4 días Frontend TL |
| DEBT-Q-073 | Refactor 409 handling clean (jitter + logging + endpoints) | MEDIA | 1-2 días Frontend Dev |
| DEBT-FE-075 | OBS-005 + cobertura E2E UI-driven + prototype-fidelity check | MEDIA | 2-3 días Frontend + QA |
| DEBT-052 | springdoc política prod (decisión pre-PROD con cliente) | MEDIA | discusión política |
| GR-CI-002 | Activación CI enhancement diferida desde S26 (decisión DAR) | MEDIA | definir ADR S27 al arranque |
| FEAT-025 | Por determinar PO (sugerido: feature funcional que NO toque auth) | TBD | TBD |

4. Capacidad y velocity baseline

- Velocity 24 SP/sprint sostenida durante S22-S26 (5 sprints consecutivos)

- Capacidad S27 estimada 24 SP — sin cambios en composición de equipo

- Recomendación: reservar 8-10 SP para deudas FE-074/Q-073/FE-075 en S27 (cierre técnico de S26)

5. Riesgos en horizonte S27

- Refactor auth (DEBT-FE-074) puede colisionar con FEAT-025 si esta toca auth — recomendación: FEAT-025 NO debe tocar auth

- GR-CI-002 ADR S27 puede revelar coste mayor del estimado — buffer de 1 SP

- S26 preflight Tier-A sync a SOFIA-CORE (POST-G-9) — coordinación con commit ventana cierre

6. Confluence + Jira

- Confluence parent BankPortal: 229379 · Lessons Learned: 10321921

- Jira project SCRUM · board 1 · sprint 497 (S26) ACTIVE

- Cierre Jira S26 vía UI manual (LA-025-10 / GR-ATLASSIAN-001 — MCP no soporta sprint lifecycle endpoints)