## NC Tracker S26
ID | Tipo | Severidad | Origen | Descripción | Estado | Resolución
NC-S26-CR01 | NC | Minor | Code Review | RV-M01 ContributeRequest sin @Min(10) — RN-F024-03 no validada en API | CERRADO | @Min(10)+@Max(5000) añadidos al DTO pre-G-5
NC-S26-CR02 | NC | Minor | Code Review | RV-M02 SavingsExceptionHandler 409 sin Content-Type explicit | CERRADO | MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE pre-G-5
NC-S26-Q01 | BUG | Crítico | QA Step 6 | BUG-Q-001 seed inicial categoría VIAJES (debía ser VIAJE) | CERRADO | Flyway V33 UPDATE category VIAJES → VIAJE
NC-S26-Q02 | BUG | Crítico | QA Step 6 | BUG-Q-008 race condition en POST /contributions | CERRADO | @Version + retry 3x + IT concurrencia (ADR-041)
NC-S26-Q03 | BUG | Alto | QA Step 6 | BUG-Q-003 availableBalance no decrementaba al aportar | CERRADO | Fix orden transaccional en SavingsContributionService
NC-S26-Q04 | BUG | Medio | QA Step 6 | BUG-Q-004..007 validaciones DTO + i18n mensajes | CERRADO | @Validated + i18n keys
NC-S26-Q05 | BUG | Bajo | QA Step 6 | BUG-Q-009 spinner sin aria-label | CERRADO | Atributo ARIA añadido
NC-S26-D01 | HALLAZGO | Alto | DevOps Step 7 PO | B.4 frontend no maneja 409 CONCURRENCY_CONFLICT | CERRADO | DR-S26-007 quick patch retry + backoff 500ms (DEBT-Q-073 abierta)
NC-S26-D02 | HALLAZGO | Crítico | DevOps Step 7 PO | Hallazgo 1 goalOwnerGuard redirigía /login (3 sistemas auth coexistiendo) | CERRADO | DR-S26-008 reescritura guard (DEBT-FE-074 abierta)
NC-S26-D03 | OBS | Medio | DevOps Step 7 PO | OBS-008 modal aportación selector cuenta única hardcoded | CERRADO | AccountSelectorComponent multi-cuenta (DEBT-FE-075 abierta)
NC-S26-D04 | OBS | Medio | DevOps Step 7 PO | OBS-009 saldos placeholder en aportación | CERRADO | GET /api/v1/accounts integrado (DEBT-FE-075 abierta)
NC-S26-S01 | SAST | Bajo | Security Step 5b | SEC-F024-01 validación regex title unicode normalization edge case | ACEPTADO | DEBT-059 S27 (CVSS 3.5)
NC-S26-S02 | CVE | Bajo | Security Step 5b | 2 CVE LOW transitivos preexistentes Spring Boot | ACEPTADO | DEBT-060 evaluación caso a caso (CVSS 3.1)