## Quality Dashboard
Quality Dashboard — Sprint 11 | BankPortal v1.11.0 | FEAT-009 | 2026-06-05
METRICA | SPRINT 11 | ACUM. PROYECTO | OBJETIVO
SP entregados | 20 | 273 | = planificado
Defectos produccion | 0 | 0 (todos sprints) | 0
Tests automatizados nuevos | +26 | ~309 total | >= 80% cov.
CVEs criticos/altos | 0 | 0 | 0
NCs bloqueantes resueltas pre-QA | 1 | — | 100%
Gates HITL aprobados | 5/5 | — | 5/5
Velocidad sprint | 20 SP | 24.8 SP/sprint avg | 24 SP
Riesgos nivel 3 cerrados | 2 | 2/2 | 100%

## HITL Gates
HITL Gates — Sprint 11 | FEAT-009 | BankPortal | CMMI PP SP 2.1 | Estado
Gate 1 — Sprint Planning | Sprint Goal aprobado. 20 SP comprometidos. | Product Owner | 2026-06-05 | ✅ APROBADO
Gate 2 — Architecture Review | SRS + HLD revisados. 2 riesgos nivel 3 identificados. | Tech Lead | 2026-06-05 | ✅ APROBADO
Gate 3 — Code Review | 1 NCs. 1 bloqueantes corregidas. | Tech Lead | 2026-06-05 | ✅ APROBADO
Gate 4 — QA Gate | 26/26 PASS. 0 defectos. Cobertura >= 80%. | QA Lead | 2026-06-05 | ✅ APROBADO
Gate 5 — Go/No-Go | v1.11.0 aprobada para STG. Sprint cerrado. | Release Manager | 2026-06-05 | ✅ APROBADO

## CMMI Evidence L3
CMMI Level 3 Evidence — Sprint 11 | FEAT-009 — Core banking real y modulo de pagos | BankPortal | Evidencia en repositorio Git | Estado
PP SP 1.2 | Estimaciones | 6 items 20 SP — sprint reducido por vacaciones equipo | ✅
PP SP 2.1 | Plan proyecto | sprint-11-planning.md — 20 SP planificados | ✅
PMC SP 1.1 | Monitorizar | 20/20 SP completados | ✅
PMC SP 1.2 | Compromisos | 5 gates HITL aprobados | ✅
RSKM SP 1.1 | Riesgos | 3 riesgos incluyendo dependencia externa critica | ✅
RSKM SP 3.1 | Mitigacion | Circuit breaker + WireMock stubs validados | ✅
VER SP 2.1 | Code Review | CR-FEAT-009-sprint11.md — 20 artefactos | ✅
VER SP 3.1 | Verificar | QA-FEAT-009-sprint11.md — 26/26 PASS. 0 defectos | ✅
RESUMEN | 8/8 practicas SP cubiertas | CMMI Level 3 CONFORME | Evidencia documentada en Git | ✅