# Sprint 11 — Sprint Report / PMC

BankPortal · Banco Meridian | CMMI PMC SP 1.1 · PMC SP 1.2 · PP SP 2.1

| Sprint | 11 |
| --- | --- |
| Feature | FEAT-009 — Core banking real y modulo de pagos |
| Periodo | 2026-05-26 -> 2026-06-05 |
| Release | v1.11.0 |
| Estado | COMPLETADO |
| Fecha cierre | 2026-06-05 |
| SP entregados | 20/20 |
| SP acumulados | 273 |

## Sprint Goal

FEAT-009: integracion con core banking real via REST adapter y modulo de pagos de servicios — pago de facturas, domiciliacion y recarga movil con validacion 2FA.

CUMPLIDO AL 100%

## Backlog del sprint

| ID | Tipo | Descripcion | SP | Estado | Gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-1101 | Feature | REST adapter core banking — abstraccion puerto/adaptador | 5 | Entregada | ✅ |
| US-1102 | Feature | Pago de facturas con referencia y validacion | 4 | Entregada | ✅ |
| US-1103 | Feature | Domiciliacion bancaria — alta, baja, historial | 4 | Entregada | ✅ |
| US-1104 | Feature | Recarga movil — operadores y confirmacion 2FA | 4 | Entregada | ✅ |
| TASK-111 | Infra | Flyway V11 — bills + direct_debits + mobile_topups | 2 | Entregada | ✅ |
| TASK-112 | Infra | WireMock para mock core banking en tests | 1 | Entregada | ✅ |

## Metricas de calidad

| Metrica | Valor |
| --- | --- |
| SP planificados | 20 |
| SP entregados | 20 |
| Defectos en QA | 0 |
| Tests nuevos | +26 (~309 total) |
| CVEs dependencias | 0 |
| Cobertura application | >= 80% |
| SP acumulados proyecto | 273 |

## Deuda tecnica sprint

Cerrada en este sprint:

Generada (sprint futuro):

- DEBT-011 — Integration tests contra STG core banking real (Sprint 13)

## Historico del proyecto

| Sprint | Feature | Alcance | SP | Release | Acum. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FEAT-001 | 2FA completo — TOTP + SMS + backup codes | 40 | v1.1.0 | 40 |
| 2 | FEAT-001 | 2FA cierre sesion + revocacion tokens | 24 | v1.2.0 | 64 |
| 3 | FEAT-002 | Gestion de sesiones multidispositivo | 24 | v1.3.0 | 88 |
| 4 | FEAT-003 | Dispositivos de confianza | 24 | v1.4.0 | 112 |
| 5 | FEAT-005 | Notificaciones base — email | 24 | v1.5.0 | 136 |
| 6 | FEAT-005 | Auditoria exportable | 22 | v1.6.0 | 158 |
| 7 | FEAT-006 | Autenticacion contextual | 24 | v1.7.0 | 182 |
| 8 | FEAT-004 | SSE backend — notificaciones tiempo real | 24 | v1.8.0 | 206 |
| 9 | FEAT-007 | Cuentas y movimientos | 23 | v1.9.0 | 229 |
| 10 | FEAT-008 | Transferencias con 2FA | 24 | v1.10.0 | 253 |
| 11 | FEAT-009 | Core banking real + pagos | 20 | v1.11.0 | 273 |

## Retrospectiva

Que fue bien:

- Circuit breaker: 100% de fallos de CB correctamente manejados en prueba de caos

- Hexagonal architecture: 3 pruebas de cambio de stub sin cambios en capa dominio

Que mejorar:

- Sprint 20 SP por vacaciones — planificar PTO en calendario de capacidad sprint 0

## Firma de aprobacion

| Product Owner | Aprobado — Demo STG 2026-06-05 |
| --- | --- |
| Tech Lead | Aprobado — Gate 4 2026-06-05 |
| QA Lead | Aprobado — 26/26 PASS |
| Scrum Master | Sprint cerrado — 2026-06-05 |