## Decision Log Sprint 13
ID | Fecha | Area | Titulo decision | Opcion elegida | Alternativas | Justificacion | Impacto | Ref. ADR | Aprobado por
DEC-013-01 | 2026-07-03 | Architecture | Autenticacion Angular | JwtInterceptor + HttpOnly cookie | localStorage | localStorage vulnerable XSS. Cookie HttpOnly + CSRF token. | Seguridad | ADR-021 | Tech Lead
DEC-013-02 | 2026-07-03 | Architecture | State management | BehaviorSubject service | NgRx Store | Menor complejidad para escala actual. NgRx en backlog si crece. | Simplicidad | ADR-022 | Tech Lead + PO