# Sprint 13 — Sprint Report / PMC

BankPortal · Banco Meridian | CMMI PMC SP 1.1 · PMC SP 1.2 · PP SP 2.1

| Sprint | 13 |
| --- | --- |
| Feature | FEAT-011 — Angular Dashboard — frontend bancario completo |
| Periodo | 2026-06-23 -> 2026-07-03 |
| Release | v1.13.0 |
| Estado | COMPLETADO |
| Fecha cierre | 2026-07-03 |
| SP entregados | 24/24 |
| SP acumulados | 321 |

## Sprint Goal

FEAT-011: dashboard Angular 17 completo — AuthGuard, JwtInterceptor, 5 modulos funcionales (cuentas, movimientos, transferencias, pagos, analytics) con Chart.js y exportacion PDF/Excel.

CUMPLIDO AL 100%

## Backlog del sprint

| ID | Tipo | Descripcion | SP | Estado | Gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEBT-020 | Tech Debt | OAuth2ResourceServerAutoConfiguration excluir para HMAC | 2 | Saldada | ✅ |
| DEBT-021 | Tech Debt | BearerTokenAuthenticationFilter orden vs JwtFilter | 2 | Saldada | ✅ |
| US-1301 | Feature | AuthGuard + JwtInterceptor en Angular 17 | 4 | Entregada | ✅ |
| US-1302 | Feature | DashboardModule — cuentas + movimientos | 4 | Entregada | ✅ |
| US-1303 | Feature | TransferModule — formulario + confirmacion 2FA | 4 | Entregada | ✅ |
| US-1304 | Feature | AnalyticsModule — Chart.js graficos interactivos | 4 | Entregada | ✅ |
| US-1305 | Feature | Exportacion PDF (OpenPDF) + Excel (Apache POI 3 hojas) | 2 | Entregada | ✅ |
| TASK-131 | Infra | Lazy loading por modulo — bundle optimizado | 2 | Entregada | ✅ |

## Metricas de calidad

| Metrica | Valor |
| --- | --- |
| SP planificados | 24 |
| SP entregados | 24 |
| Defectos en QA | 0 |
| Tests nuevos | +57 (~400 total) |
| CVEs dependencias | 0 |
| Cobertura application | >= 80% |
| SP acumulados proyecto | 321 |

## Deuda tecnica sprint

Cerrada en este sprint:

- DEBT-020 — OAuth2ResourceServerAutoConfiguration exclusion

- DEBT-021 — BearerTokenAuthenticationFilter orden

Generada (sprint futuro):

- DEBT-013 — E2E tests Cypress dashboard completo (Sprint 15)

## Historico del proyecto

| Sprint | Feature | Alcance | SP | Release | Acum. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FEAT-001 | 2FA completo — TOTP + SMS + backup codes | 40 | v1.1.0 | 40 |
| 2 | FEAT-001 | 2FA cierre sesion + revocacion tokens | 24 | v1.2.0 | 64 |
| 3 | FEAT-002 | Gestion de sesiones multidispositivo | 24 | v1.3.0 | 88 |
| 4 | FEAT-003 | Dispositivos de confianza | 24 | v1.4.0 | 112 |
| 5 | FEAT-005 | Notificaciones base — email | 24 | v1.5.0 | 136 |
| 6 | FEAT-005 | Auditoria exportable | 22 | v1.6.0 | 158 |
| 7 | FEAT-006 | Autenticacion contextual | 24 | v1.7.0 | 182 |
| 8 | FEAT-004 | SSE backend — notificaciones tiempo real | 24 | v1.8.0 | 206 |
| 9 | FEAT-007 | Cuentas y movimientos | 23 | v1.9.0 | 229 |
| 10 | FEAT-008 | Transferencias con 2FA | 24 | v1.10.0 | 253 |
| 11 | FEAT-009 | Core banking real + pagos | 20 | v1.11.0 | 273 |
| 12 | FEAT-010 | Dashboard analitico | 24 | v1.12.0 | 297 |
| 13 | FEAT-011 | Angular Dashboard | 24 | v1.13.0 | 321 |

## Retrospectiva

Que fue bien:

- DEBT-020/021 resueltos el primer dia — desbloqueo total STG

- JwtInterceptor: 0 llamadas sin token en 300 tests de integracion

Que mejorar:

- 57 artefactos en CR es mucho — dividir en 2 PRs por modulo la proxima vez

## Firma de aprobacion

| Product Owner | Aprobado — Demo STG 2026-07-03 |
| --- | --- |
| Tech Lead | Aprobado — Gate 4 2026-07-03 |
| QA Lead | Aprobado — 57/57 PASS |
| Scrum Master | Sprint cerrado — 2026-07-03 |