## Decision Log Sprint 16
ID | Fecha | Area | Titulo decision | Opcion elegida | Alternativas | Justificacion | Impacto | Ref. ADR | Aprobado por
DEC-016-01 | 2026-03-24 | Architecture | Web Push: VAPID puro vs FCM | VAPID puro (nl.martijndwars) | Firebase Cloud Messaging | Sin dep. Firebase. Sin cuenta Google. Estandar W3C. Sin datos a terceros (RGPD). | Positivo — independencia | ADR-025 | Tech Lead
DEC-016-02 | 2026-03-24 | Design | SSE replay lastEventId expirado | Replay total del buffer | No emitir / Error | Mejor UX. Cliente reconcilia duplicados con notificationId idempotente. | Positivo — resiliencia | — | Tech Lead
DEC-016-03 | 2026-03-24 | Security | Alertas HIGH: canales | Forzar todos los canales | Respetar preferencia | PSD2 RTS Art.97: alertas seguridad no interrumpibles. Solo pushEnabled opcional. | Compliance | — | Tech Lead + PO
DEC-016-04 | 2026-03-24 | Architecture | DEBT-028: cifrado push auth | Diferir a Sprint 17 | Bloquear sprint actual | CVSS 4.1 — riesgo medio. ECDH forward secrecy. Sprint 16 ya en 24 SP. | Riesgo aceptado | — | Tech Lead
DEC-016-05 | 2026-03-24 | Architecture | @Async + @Transactional | Separar en metodos distintos | Mantener combinados | Spring proxies independientes. Combinados -> TX nueva sobre canales externos. | Fix critico | — | Tech Lead