## NC Tracker Sprint 16
ID NC | Origen | Tipo | Descripcion | Severidad | Responsable | Sprint apertura | Sprint cierre | Estado | Evidencia
NC-016-01 | CR-F014 | Code Review | @Async+@Transactional en mismo metodo dispatch() | Bloqueante | Developer | 16 | 16 | Cerrada | LLD-backend-cr-fixes.md FIX-01
NC-016-02 | CR-F014 | Code Review | UserNotification sin @Entity — category/severity no persisten | Bloqueante | Developer | 16 | 16 | Cerrada | LLD-backend-cr-fixes.md FIX-02
NC-016-03 | CR-F014 | Code Review | replayMissed() sin emision cuando lastEventId expirado | Menor | Developer | 16 | 16 | Cerrada | LLD-backend-cr-fixes.md FIX-03
NC-016-04 | CR-F014 | Code Review | @Async redundante en EmailChannelService | Menor | Developer | 16 | 16 | Cerrada | LLD-backend-cr-fixes.md FIX-06
NC-016-05 | CR-F014 | Code Review | @NotNull faltante en PreferencePatchDto.eventType | Sugerencia | Developer | 16 | 16 | Cerrada | LLD-backend-cr-fixes.md FIX-08
NC-016-06 | CR-F014 | Code Review | Sin @PreDestroy en SseEmitterRegistry | Sugerencia | Developer | 16 | 16 | Cerrada | LLD-backend-cr-fixes.md FIX-10
NC-016-07 | SAST-003 | Security | push_subscriptions.auth almacenado en claro — CVSS 4.1 | SAST-Medio | Tech Lead | 16 | 17 | Abierta | DEBT-028 Sprint 17
NC-016-08 | SAST-004 | Security | Emails sin enlace cancelacion RGPD Art.7 | SAST-Bajo | Developer | 16 | 17 | Abierta | DEBT-029 Sprint 17
RESUMEN |  |  |  | Bloqueantes: 2 cerradas | Menores: 2 cerradas | SAST: 2 abiertas -> S17 | Total: 8 | Cerradas: 6 | Abiertas: 2