# Sprint 16 — Sprint Report / PMC

BankPortal · Banco Meridian | CMMI PMC SP 1.1 · PMC SP 1.2 · PP SP 2.1

| Sprint | 16 |
| --- | --- |
| Feature | FEAT-014 — Notificaciones Push & In-App |
| Periodo | 2026-03-25 -> 2026-04-08 |
| Release | v1.16.0 |
| Estado | COMPLETADO |
| Fecha cierre | 2026-03-24 |

## Sprint Goal

Entregar un sistema completo de notificaciones para BankPortal: Web Push (VAPID), centro de notificaciones in-app, preferencias por canal y alertas transaccionales/seguridad.

CUMPLIDO AL 100%

## Backlog del sprint

| ID | Tipo | Descripcion | SP | Estado | Gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEBT-023 | Tech Debt | KycAuthorizationFilter período gracia | 1 | Saldada | ✅ |
| DEBT-024 | Tech Debt | KycReviewResponse tipado | 1 | Saldada | ✅ |
| US-1401 | Feature | Modelo preferencias + Flyway V16 | 2 | Entregada | ✅ |
| US-1402 | Feature | Centro notificaciones backend | 3 | Entregada | ✅ |
| US-1403 | Feature | SSE extendido + replay Last-Event-ID | 2 | Entregada | ✅ |
| US-1404 | Feature | Web Push VAPID — suscripcion y envio | 5 | Entregada | ✅ |
| US-1405 | Feature | Alertas transaccionales | 3 | Entregada | ✅ |
| US-1406 | Feature | Alertas de seguridad | 3 | Entregada | ✅ |
| US-1407 | Feature | Frontend Angular NotificationModule | 4 | Entregada | ✅ |

## Metricas de calidad

| Metrica | Valor |
| --- | --- |
| SP planificados | 24 |
| SP entregados | 24 |
| Velocidad sprint | 24 SP |
| Defectos en QA | 0 |
| Tests nuevos | +38 (~191 total) |
| Cobertura application | >= 80% |
| CVEs dependencias | 0 |
| Findings CR bloqueantes | 2 -> corregidos |
| SP acumulados proyecto | 379 |

## Deuda tecnica sprint

Cerrada en este sprint:

- DEBT-023 — KycAuthorizationFilter periodo de gracia

- DEBT-024 — KycReviewResponse tipado como record explicito

Generada (sprint futuro):

- DEBT-026 — Race condition limite 5 push subscriptions (Sprint 18)

- DEBT-027 — Domain events como inner classes (Sprint 17)

- DEBT-028 — Cifrar auth+p256dh en reposo CVSS 4.1 (Sprint 17)

- DEBT-029 — Footer email RGPD Art.7 (Sprint 17)

## Historico del proyecto

| Sprint | Feature | Alcance | SP | Release | Acum. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FEAT-001 | 2FA completo | 40 | v1.1.0 | 40 |
| 3 | FEAT-002/003 | Autenticacion contextual | 48 | v1.3.0 | 88 |
| 5 | FEAT-004/005 | Seguridad avanzada | 48 | v1.5.0 | 136 |
| 7 | FEAT-006/007 | Notificaciones base | 48 | v1.7.0 | 184 |
| 9 | FEAT-008/009 | Transferencias | 48 | v1.9.0 | 232 |
| 11 | FEAT-010 | Cuentas | 24 | v1.10.0 | 256 |
| 12 | FEAT-011 | Pagos | 24 | v1.11.0 | 280 |
| 13 | FEAT-011 | Dashboard Angular | 24 | v1.13.0 | 307 |
| 14 | FEAT-012 | Perfil usuario | 24 | v1.14.0 | 331 |
| 15 | FEAT-013 | KYC | 24 | v1.15.0 | 355 |
| 16 | FEAT-014 | Notificaciones Push | 24 | v1.16.0 | 379 |

## Retrospectiva

Que fue bien:

- Clean Architecture aislo los fixes de CR sin regresiones

- Patron @Async/@Transactional separado (RV-S5-001) evito defecto critico

- 0 defectos en QA tras 6 fixes del CR — proceso de revision efectivo

- VAPID puro (ADR-025): sin dependencia FCM ni credenciales Firebase

Que mejorar:

- Capa SSE registry merece refactor planificado — DEBT-026/027 como senial

- Domain events como inner classes: patron a corregir en Sprint 17

## Firma de aprobacion

| Product Owner | Aprobado — Demo STG 2026-03-24 |
| --- | --- |
| Tech Lead | Aprobado — Gate 4 2026-03-24 |
| QA Lead | Aprobado — 36/36 PASS |
| Scrum Master | Sprint cerrado — SCRUM-57 Finalizada |