## Decision Log Sprint 17
DECISION LOG — Sprint 17 · FEAT-015 Transferencias Programadas · BankPortal
CMMI Level 3 · Decision Analysis · Total decisiones: 4
ID | Fecha | Descripción | Alternativas consideradas | Decisión tomada | Autor | Impacto | Estado
ADR-026 | 2026-04-08 | Scheduler transferencias programadas | (A) Quartz, (B) Spring @Scheduled + idempotency_key | B — Spring @Scheduled + idempotency_key UUID | Tech Lead | Implementación simplificada sin dependencia externa | ✅ Implementado
ADR-026b | 2026-04-10 | Tabla DB para transferencias | (A) En tabla transfers, (B) Tabla dedicada scheduled_transfers | B — Tabla dedicada scheduled_transfers | Tech Lead | Separación limpia de dominios, Flyway V17 | ✅ Implementado
SEC-017-01 | 2026-04-09 | Cifrado push subscriptions | (A) Cifrado a nivel app, (B) AES-256-GCM columnas DB | B — AES-256-GCM en columnas auth y p256dh | Tech Lead + Sec | DEBT-028 cerrada, datos protegidos en reposo | ✅ Implementado
ARCH-017-01 | 2026-04-15 | Recurrencia configurable | (A) Enum fijo DAILY/WEEKLY/MONTHLY, (B) cron expression | A — Enum tipado — suficiente para MVP, extensible | Tech Lead | Menos complejidad, validación más simple | ✅ Implementado