## Dashboard
Quality Dashboard — Sprint 19 · v1.19.0 · CMMI Nivel 3
SP acumulados | 449
Tests | 708
Cobertura S19 | 87%
Defectos prod | 0
NCS S19 | 0
CMMI Nivel | 3
Version | v1.19.0
Estado | CERRADO

## Tests
Sprint | Feature | Rel | Tests | Cobertura | NCS | Defectos
15 | FEAT-013 | v1.15.0 | 490 | 83 | 1 | 0
16 | FEAT-014 | v1.16.0 | 553 | 84 | 2 | 0
17 | FEAT-015 | v1.17.0 | 615 | 85 | 3 | 0
18 | FEAT-016 | v1.18.0 | 677 | 86 | 5 | 0
19 | FEAT-017 | v1.19.0 | 708 | 87 | 0 | 0

## Cobertura
Sprint | Cobertura % | Objetivo % | Delta
15 | 83 | 80 | +3%
16 | 84 | 80 | +4%
17 | 85 | 80 | +5%
18 | 86 | 80 | +6%
19 | 87 | 80 | +7%

## Velocidad
Sprint | SP | SP acum | Vel media
15 | 24 | 353 | 23.6
16 | 24 | 377 | 23.6
17 | 24 | 401 | 23.6
18 | 24 | 425 | 23.6
19 | 24 | 449 | 23.6