## Decision Log Sprint 21
ADR | Fecha | Decisión | Justificación | Alternativas | Responsable
ADR-032 | 31/03/2026 | Soft delete + anonimización en 2 fases para supresión de cuenta | GDPR Art.17§3.b — retención 6 años de registros auditoría incluso post-supresión | Borrado físico inmediato (rechazado — incumple GDPR) | Tech Lead
ADR-033 | 31/03/2026 | Pool gdprExportExecutor dedicado para generación asíncrona de data-export | Aislamiento de latencia de generación GDPR de la latencia de la API REST | ThreadPoolTaskExecutor global (rechazado — no hay aislamiento) | Tech Lead
ADR-034 | 31/03/2026 | Unique index parcial en gdpr_requests para prevenir race condition (DEBT-040) | Enforcement a nivel BD más robusto que @Transactional SERIALIZABLE para concurrencia | SERIALIZABLE isolation (aceptable pero con impacto en performance) | Tech Lead
FIX-019-01 | 31/03/2026 | @PreAuthorize ADMIN en AdminGdprController en lugar de SecurityConfig hasRole(KYC_REVIEWER) | Mínimo privilegio — datos GDPR de todos los usuarios no deben ser accesibles a KYC_REVIEWER | Cambiar SecurityConfig globalmente (rechazado — impacto en otros endpoints) | Tech Lead