## Quality Dashboard S22
Métrica | Sprint 20 | Sprint 21 | Sprint 22 | Umbral | Estado
Story Points completados / capacidad | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 100% | OK
SP acumulados del proyecto | 473 | 497 | 521 | — | OK
Cobertura unitaria estimada | 88% | 88% | 88% | ≥80% | OK
Test cases PASS (QA) | 124/124 | 65/69 | 51/51 | ≥95% | OK
Test cases FAIL | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
Test cases BLOCKED | 0 | 4 | 0 | 0 | OK
Defectos críticos abiertos al cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
No Conformidades abiertas al cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
CVE Críticos | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
CVE Altos | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
Semáforo de seguridad | GREEN | YELLOW | GREEN | GREEN | OK
Gherkin scenarios cubiertos | 100% | 16/16 | 5/5 | ≥95% | OK
WCAG 2.1 AA checks | 2/2 | 5/5 | 2/2 | 100% | OK
Integration tests (JPA-REAL) | PASS | 9/9 | 3/3 | PASS | OK
DEBTs CVSS≥4.0 vencidos al cierre | 0 | 2 (YELLOW) | 0 | 0 | OK
Lecciones aprendidas acumuladas | 25 | 38 | 46 | — | OK
Guardrails activos | 9 | 10 | 11 | — | OK
validate-fa-index PASS (gates 2b/3b/8b) | PASS | PASS | PASS | PASS | OK

## Velocidad historica
Sprint | Feature | SP | SP Acum. | Cobertura | Release | Tests PASS | Defectos
S16 | FEAT-014 Banca Premium | 24 | 377 | 84% | v1.16.0 | 553 | 0
S17 | FEAT-015 Trans. Programadas | 24 | 401 | 85% | v1.17.0 | 615 | 0
S18 | FEAT-016 Exportación Mov. | 24 | 425 | 86% | v1.18.0 | 677 | 0
S19 | FEAT-017 Domiciliaciones SEPA | 24 | 449 | 87% | v1.19.0 | 708 | 0
S20 | FEAT-018 Exportación Avanz. | 24 | 473 | 88% | v1.20.0 | 124 | 0
S21 | FEAT-019 Centro Privacidad | 24 | 497 | 88% | v1.21.0 | 65 | 0
S22 | FEAT-020 Préstamos Personales | 24 | 521 | 88% | v1.22.0 | 51 | 0

## FA Summary
Métrica FA | Valor | Detalle
Sprints cubiertos | S1..S22 | 22 sprints completos
Total funcionalidades | 78 | FA-001..FA-078
Total reglas de negocio | 188 | Dinámico — nunca hardcodeado (LA-021-01)
validate-fa-index checks | PASS 8/8 | Gates 2b, 3b, 8b — bloqueante
FA docx generado | 70 KB | FA-BankPortal-Banco-Meridian.docx — python-docx
Generador | gen-fa-document.py | Blocking verification: size>10KB + mtime<120s
Funcionalidades S22 nuevas | 7 | FA-071..077 (FEAT-020 Préstamos)
RNs S22 nuevas | +22 | RN-F020-01..22 (préstamos + DEBT-043)