## Decision Log Sprint 23
ID | Fecha | Decisión | Alternativas | Justificación | Impacto | Aprobador
ADR-036 | 06/04/2026 | TIN/TAE externalizados a application.yml | Hardcoding, BD config | DEBT-044 — eliminar valores mágicos, facilitar cambio de tasas sin redeploy | Configuración | Tech Lead
ADR-037 | 06/04/2026 | CoreBanking como mock con @Profile(mock) | Implementación real, WireMock | Evitar acoplamiento real en STG (LA-019-08). Mock solo con perfil explícito. | Arquitectura | Tech Lead
OTP-STG-001 | 09/04/2026 | Bypass OTP 123456 en STG cuando secret NULL | Configurar TOTP real, deshabilitar OTP en STG | Usuario STG sin TOTP configurado — bypass trazable con log WARN + vacío en PRD | Testing STG | PO
CACHE-001 | 09/04/2026 | nginx index.html con Cache-Control: no-store | Cache corta 60s, ETag | Evitar que Angular sirva bundle obsoleto tras redeploy (LA-FRONT-005) | Frontend DevOps | DevOps