## NC Tracker Sprint 3
ID NC | Origen | Tipo | Descripcion | Severidad | Responsable | Sprint apertura | Sprint cierre | Estado | Evidencia
NC-003-01 | CR-F002 | Code Review | GeoIP sin fallback cuando DB no disponible | Bloqueante | Dev | 3 | 3 | Cerrada | try-catch + pais UNKNOWN
NC-003-02 | CR-F002 | Code Review | SessionLimitService sin @Transactional — race condition alta carga | Bloqueante | Dev | 3 | 3 | Cerrada | @Transactional(isolation=SERIALIZABLE)
RESUMEN |  |  | Total: 2 | Bloqueantes: 2 | Menores: 0 | SAST: 0 |  |  | Cerradas: 2 / Abiertas: 0