## NC Tracker Sprint 4
ID NC | Origen | Tipo | Descripcion | Severidad | Responsable | Sprint apertura | Sprint cierre | Estado | Evidencia
NC-004-01 | CR-F003 | Code Review | TrustedDeviceService sin validar OTP expirado | Bloqueante | Dev | 4 | 4 | Cerrada | OTP TTL 5min + invalidacion post-uso
NC-004-02 | CR-F003 | Code Review | Fingerprint hash MD5 — colisiones posibles | Menor | Dev | 4 | 4 | Cerrada | Migrar a SHA-256
RESUMEN |  |  | Total: 2 | Bloqueantes: 1 | Menores: 1 | SAST: 0 |  |  | Cerradas: 2 / Abiertas: 0