# Sprint 5 — Sprint Report / PMC

BankPortal · Banco Meridian | CMMI PMC SP 1.1 · PMC SP 1.2 · PP SP 2.1

| Sprint | 5 |
| --- | --- |
| Feature | FEAT-005 — Notificaciones por email — servicio base |
| Periodo | 2026-03-03 -> 2026-03-13 |
| Release | v1.5.0 |
| Estado | COMPLETADO |
| Fecha cierre | 2026-03-13 |
| SP entregados | 24/24 |
| SP acumulados | 136 |

## Sprint Goal

FEAT-005: servicio base de notificaciones por email — plantillas HTML Thymeleaf, envio asincrono, retry con backoff exponencial y preferencias opt-out por tipo de evento.

CUMPLIDO AL 100%

## Backlog del sprint

| ID | Tipo | Descripcion | SP | Estado | Gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEBT-004 | Tech Debt | TOTP_TEST_SECRET en CI environment | 1 | Saldada | ✅ |
| US-0501 | Feature | Servicio email asincrono con Thymeleaf | 5 | Entregada | ✅ |
| US-0502 | Feature | Plantillas: login, sesion nueva, dispositivo, 2FA | 4 | Entregada | ✅ |
| US-0503 | Feature | Cola de envio con retry backoff exponencial (3 intentos) | 4 | Entregada | ✅ |
| US-0504 | Feature | Preferencias opt-out por tipo de evento | 5 | Entregada | ✅ |
| US-0505 | Feature | Dashboard envios — historial y estado | 3 | Entregada | ✅ |
| TASK-051 | Infra | Flyway V5 — email_notifications + notification_prefs | 2 | Entregada | ✅ |

## Metricas de calidad

| Metrica | Valor |
| --- | --- |
| SP planificados | 24 |
| SP entregados | 24 |
| Defectos en QA | 0 |
| Tests nuevos | +28 (~149 total) |
| CVEs dependencias | 0 |
| Cobertura application | >= 80% |
| SP acumulados proyecto | 136 |

## Deuda tecnica sprint

Cerrada en este sprint:

- DEBT-004 — TOTP_TEST_SECRET en CI

Generada (sprint futuro):

- DEBT-005 — Rate limiting email (max 5/hora por usuario) Sprint 6

## Historico del proyecto

| Sprint | Feature | Alcance | SP | Release | Acum. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FEAT-001 | 2FA completo — TOTP + SMS + backup codes | 40 | v1.1.0 | 40 |
| 2 | FEAT-001 | 2FA cierre sesion + revocacion tokens | 24 | v1.2.0 | 64 |
| 3 | FEAT-002 | Gestion de sesiones multidispositivo | 24 | v1.3.0 | 88 |
| 4 | FEAT-003 | Dispositivos de confianza | 24 | v1.4.0 | 112 |
| 5 | FEAT-005 | Notificaciones base — email | 24 | v1.5.0 | 136 |

## Retrospectiva

Que fue bien:

- RV-S5-001 documentado y convertido en regla de equipo tras CR

- Cola persistente: 0 emails perdidos en prueba de reinicios

- Thymeleaf: templates validados con Litmus en 4 clientes email

Que mejorar:

- Credentials en codigo no debio llegar a CR — necesitamos pre-commit hook para secrets

## Firma de aprobacion

| Product Owner | Aprobado — Demo STG 2026-03-13 |
| --- | --- |
| Tech Lead | Aprobado — Gate 4 2026-03-13 |
| QA Lead | Aprobado — 28/28 PASS |
| Scrum Master | Sprint cerrado — 2026-03-13 |