## Quality Dashboard
Quality Dashboard — Sprint 7 | BankPortal v1.7.0 | FEAT-006 | 2026-04-10
METRICA | SPRINT 7 | ACUM. PROYECTO | OBJETIVO
SP entregados | 24 | 182 | = planificado
Defectos produccion | 0 | 0 (todos sprints) | 0
Tests automatizados nuevos | +28 | ~205 total | >= 80% cov.
CVEs criticos/altos | 0 | 0 | 0
NCs bloqueantes resueltas pre-QA | 2 | — | 100%
Gates HITL aprobados | 5/5 | — | 5/5
Velocidad sprint | 24 SP | 26.0 SP/sprint avg | 24 SP
Riesgos nivel 3 cerrados | 3 | 3/3 | 100%

## HITL Gates
HITL Gates — Sprint 7 | FEAT-006 | BankPortal | CMMI PP SP 2.1 | Estado
Gate 1 — Sprint Planning | Sprint Goal aprobado. 24 SP comprometidos. | Product Owner | 2026-04-10 | ✅ APROBADO
Gate 2 — Architecture Review | SRS + HLD revisados. 3 riesgos nivel 3 identificados. | Tech Lead | 2026-04-10 | ✅ APROBADO
Gate 3 — Code Review | 2 NCs. 2 bloqueantes corregidas. | Tech Lead | 2026-04-10 | ✅ APROBADO
Gate 4 — QA Gate | 28/28 PASS. 0 defectos. Cobertura >= 80%. | QA Lead | 2026-04-10 | ✅ APROBADO
Gate 5 — Go/No-Go | v1.7.0 aprobada para STG. Sprint cerrado. | Release Manager | 2026-04-10 | ✅ APROBADO

## CMMI Evidence L3
CMMI Level 3 Evidence — Sprint 7 | FEAT-006 — Autenticacion contextual y risk scoring | BankPortal | Evidencia en repositorio Git | Estado
PP SP 1.2 | Estimaciones | Planning Poker 7 items 24 SP | ✅
PP SP 2.7 | Gestionar involucramiento partes interesadas | PO en Planning + Review. Feedback umbral score en Review | ✅
PMC SP 1.1 | Monitorizar parametros | 24/24 SP — 0 desviacion | ✅
PMC SP 1.2 | Monitorizar compromisos | 5 gates HITL — todos APROBADOS | ✅
RSKM SP 1.1 | Identificar riesgos | 3 riesgos nivel 3 — todos de seguridad | ✅
RSKM SP 3.1 | Implementar planes mitigacion | Todos los R-007-xx cerrados en el sprint | ✅
VER SP 2.1 | Revisiones entre pares | CR-FEAT-006-sprint7.md — 28 artefactos revisados | ✅
VER SP 3.1 | Verificar productos | QA-FEAT-006-sprint7.md — 28/28 PASS. 0 defectos | ✅
RESUMEN | 8/8 practicas SP cubiertas | CMMI Level 3 CONFORME | Evidencia documentada en Git | ✅