EXPERIS | ManpowerGroup

Sprint Report — CMMI PMC

Sprint 26 · FEAT-024 · v1.26.0

Proyecto: BankPortal — Banco Meridian

Sprint 26 | FEAT-024 | v1.26.0 | 10/05/2026

CONFIDENCIAL — Uso interno Experis

1. Sprint metadata

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Sprint number | 26 |
| Sprint name | Tablero Sprint 26 |
| Feature | FEAT-024 Objetivos de Ahorro |
| Release target | v1.26.0 |
| Sprint goal | Extender banca inteligente de BankPortal mediante gestor de Objetivos de Ahorro con aportaciones manuales y automáticas, seguimiento de hitos y proyección. Consolidar contrato API backend mediante OpenAPI 3.1. |
| Sprint Jira ID | 497 |
| Started | 2026-04-21 |
| End date planned | 2026-06-16 |
| Closure target | 2026-05-10 (post G-9) |

2. Velocity y entrega

| Métrica | Valor | Target | Semáforo |
| --- | --- | --- | --- |
| SP delivered | 24 | 24 | GREEN |
| SP acumulados | 617 | ≥24/sprint | GREEN |
| Tests backend | 147 | ≥100 | GREEN |
| Tests E2E | 6 | ≥4 | GREEN |
| Tests acumulados | 1189 | ≥1000 | GREEN |
| Cobertura instrucciones | 84.3% | ≥80% | GREEN |
| Cobertura líneas | 87.2% | ≥85% | GREEN |
| Defectos prod | 0 | 0 | GREEN |
| NCs | 0 | 0 | GREEN |
| CVE crit/high | 0/0 | 0/0 | GREEN |

3. Backlog Jira

| Issue | Título | SP | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| SCRUM-163 | SPRINT-026 Planning & Setup — Scrum Master | 1 | Finalizada |
| SCRUM-164 | US-024-01: Crear objetivo de ahorro | 3 | Finalizada |
| SCRUM-165 | US-024-02: Listar objetivos con progreso | 2 | Finalizada |
| SCRUM-166 | US-024-03: Detalle de objetivo con histórico | 2 | Finalizada |
| SCRUM-167 | US-024-04: Aportación manual a objetivo | 3 | Finalizada |
| SCRUM-168 | US-024-05: Aportación automática mensual | 3 | Finalizada |
| SCRUM-169 | US-024-06: Editar / pausar / cerrar objetivo | 2 | Finalizada |
| SCRUM-170 | US-024-07: Alertas push de hitos | 2 | Finalizada |
| SCRUM-171 | US-024-08: Widget Mi ahorro en dashboard | 1 | Finalizada |
| SCRUM-172 | DEBT-051: Cablear ShedLock | 2 | Finalizada |
| SCRUM-173 | SPRINT-026 Closure — Workflow Manager | 3 | En curso |

4. Gates aprobados

- G-1 Scrum Master · APPROVED HITL-PO

- G-2 Requirements Analyst · APPROVED HITL-PO

- G-2b FA-Agent · AUTO

- G-2c UX/UI Designer · APPROVED HITL-PO+TL (PROTO-FEAT-024-sprint26.html)

- G-3 Architect · APPROVED HITL-TL (ADR-040..043)

- G-3b Documentation Agent + FA-Agent · AUTO

- G-4 Developer · COMPLETED 4 fases (A..H)

- G-5 Code Reviewer · APPROVED HITL-TL · 0 blockers

- G-5b Security Agent · APPROVED · semáforo GREEN

- G-6 QA Tester · APPROVED CON CONDICIONES (resueltas en Step 7)

- G-7 DevOps · APPROVED HITL-DV (scope ampliado B.4 + Hallazgo 1 + OBS-008/009)

- G-8 pendiente HITL-PM (esta documentación)

- G-9 pendiente HITL-PO (cierre sprint en Step 9)

5. Hallazgos durante Step 7 (verificación visual PO)

Cuatro hallazgos detectados durante DevOps fueron resueltos in-step antes de G-7:

- B.4 retry 409 (DR-S26-007 → DEBT-Q-073)

- Hallazgo 1 auth guard (DR-S26-008 → DEBT-FE-074)

- OBS-008 selector cuenta única (DR-S26-008 → DEBT-FE-075)

- OBS-009 saldos placeholder (DR-S26-008 → DEBT-FE-075)

6. Lessons Learned generadas

- LA-026-01..08 — 8 lecciones documentadas en sprint

- LA-CORE candidatas pendientes promoción: GR-SHELL-002, GR-FE-002

- LA-CORE aplicada: GR-SHELL-001 (commit SOFIA-CORE 998f430)

7. Riesgos detectados y mitigaciones (RSKM)

- RSK-S26-01 — refactors auth abandonados (DEBT-033) generaron Hallazgo 1 → mitigación: DEBT-FE-074 prioridad ALTA en S27

- RSK-S26-02 — E2E API-driven exclusivo no detectó OBS-008/009 → mitigación: GR-FE-002 + DEBT-FE-075 en S27

- RSK-S26-03 — OBS-XXX inline sin escalado a DEBT formal (deuda invisible) → mitigación: política nueva GR-FE-002 obligatoria en informe Code Reviewer