## NC Tracker Sprint 13
ID NC | Origen | Tipo | Descripcion | Severidad | Responsable | Sprint apertura | Sprint cierre | Estado | Evidencia
NC-013-01 | CR-F011 | Code Review | DEBT-020: 403 STG — OAuth2ResourceServerAutoConfiguration activo | Bloqueante | Dev | 13 | 13 | Cerrada | @SpringBootApplication exclude OAuth2AutoConfig
NC-013-02 | CR-F011 | Code Review | DEBT-021: BearerTokenFilter intercepta antes JwtFilter HMAC | Bloqueante | Dev | 13 | 13 | Cerrada | SecurityFilterChain orden: JwtFilter primero
NC-013-03 | CR-F011 | Code Review | Chart.js bundle no lazy — 400KB en modulo eager | Menor | Dev | 13 | 13 | Cerrada | Lazy import() en AnalyticsModule
RESUMEN |  |  | Total: 3 | Bloqueantes: 2 | Menores: 1 | SAST: 0 |  |  | Cerradas: 3 / Abiertas: 0