## Quality Dashboard
Quality Dashboard — Sprint 15 | BankPortal v1.15.0 | FEAT-013 | 2026-07-31
METRICA | SPRINT 15 | ACUM. PROYECTO | OBJETIVO
SP entregados | 24 | 369 | = planificado
Defectos produccion | 0 | 0 (todos sprints) | 0
Tests automatizados nuevos | +47 | ~491 total | >= 80% cov.
CVEs criticos/altos | 0 | 0 | 0
NCs bloqueantes resueltas pre-QA | 3 | — | 100%
Gates HITL aprobados | 5/5 | — | 5/5
Velocidad sprint | 24 SP | 24.6 SP/sprint avg | 24 SP
Riesgos nivel 3 cerrados | 3 | 3/3 | 100%

## HITL Gates
HITL Gates — Sprint 15 | FEAT-013 | BankPortal | CMMI PP SP 2.1 | Estado
Gate 1 — Sprint Planning | Sprint Goal aprobado. 24 SP comprometidos. | Product Owner | 2026-07-31 | ✅ APROBADO
Gate 2 — Architecture Review | SRS + HLD revisados. 3 riesgos nivel 3 identificados. | Tech Lead | 2026-07-31 | ✅ APROBADO
Gate 3 — Code Review | 4 NCs. 3 bloqueantes corregidas. | Tech Lead | 2026-07-31 | ✅ APROBADO
Gate 4 — QA Gate | 47/47 PASS. 0 defectos. Cobertura >= 80%. | QA Lead | 2026-07-31 | ✅ APROBADO
Gate 5 — Go/No-Go | v1.15.0 aprobada para STG. Sprint cerrado. | Release Manager | 2026-07-31 | ✅ APROBADO

## CMMI Evidence L3
CMMI Level 3 Evidence — Sprint 15 | FEAT-013 — KYC — onboarding y verificacion de identidad | BankPortal | Evidencia en repositorio Git | Estado
PP SP 1.2 | Estimaciones | 7 items 24 SP — Planning Poker 2 rondas | ✅
PP SP 2.1 | Plan proyecto | sprint-15-planning.md — KYC regulatorio incluido | ✅
PMC SP 1.1 | Monitorizar | 24/24 SP completados | ✅
PMC SP 1.2 | Compromisos | 5 gates HITL aprobados — incluido gate Legal/Compliance | ✅
RSKM SP 1.1 | Riesgos | 3 riesgos Alta/Alta — RGPD + AML + anti-spoofing | ✅
RSKM SP 3.1 | Mitigacion | AES-256-GCM + umbral 0.85 + challenge-response | ✅
VER SP 2.1 | Code Review | CR-FEAT-013-sprint15.md — 47 artefactos + gate Compliance | ✅
VER SP 3.1 | Verificar | QA-FEAT-013-sprint15.md — 47/47 PASS. 0 defectos | ✅
RESUMEN | 8/8 practicas SP cubiertas | CMMI Level 3 CONFORME | Evidencia documentada en Git | ✅