BankPortal — Banco Meridian

SPRINT 17 PLANNING DOCUMENT

SOFIA v1.9 · Experis · CMMI Level 3 · Scrumban · 2026-03-24

| Proyecto | BankPortal — Banco Meridian |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 17 |
| Fecha planning | 2026-03-24 |
| Velocidad referencia | 23.6 SP / sprint (media S13–16) |
| Capacidad S17 | 24 SP disponibles |
| Deuda comprometida | ~7 SP (DEBT-027 + DEBT-028 + DEBT-029) |
| Capacidad neta FEAT | ~16 SP para FEAT-015 |
| Estado general | VERDE — En control ¦ 0 defectos acum. ¦ 0 CVEs críticos |
| Responsable SOFIA | Workflow Manager + Scrum Master |
| Versión doc | 1.0 — Borrador Planning |

1. Objetivo del Sprint 17

Sprint 17 tiene un doble objetivo estratégico:

- Cierre de deuda técnica de seguridad y arquitectura (DEBT-027, DEBT-028, DEBT-029) como trabajo de alta prioridad y no negociable.

- Incorporación de FEAT-015 — nueva feature a definir por el Product Owner con un máximo de 16 SP disponibles.

- Validación de la prueba de carga SSE (R-016-05) como tarea DevOps paralela sin consumo de SP del equipo de desarrollo.

Sprint 16 cerró con v1.16.0 (FEAT-014 Push VAPID), 553 tests automatizados, 84% de cobertura y 0 defectos escapados a producción. El equipo llega a Sprint 17 con plena capacidad y CMMI L3 activo.

2. Decisiones de Planning incorporadas

Decisión 1 — DEBT-028: push_subscriptions.auth (CVSS 4.1)

Resolución: MUST en Sprint 17 — no se pospone ni acepta en producción.

| Riesgo activo | R-016-01 (Nivel 3) — auth en claro en BD. CVSS 4.1 Medium. |
| --- | --- |
| Justificación | CMMI RSKM + PPQA: riesgo Nivel 3 no puede quedar sin plan de cierre fechado. El cierre del riesgo requiere la implementación. |
| Acción inmediata | Tech Lead + Security firman DAR hoy (2026-03-24). R-016-01 pasa a MITIGANDO→CERRADO al final del sprint. |
| Entregable | Cifrado AES-GCM de push_subscriptions.auth en reposo. Test de integración actualizado. |
| SP asignados | 3 SP — Backend + Security |
| Owner | Tech Lead + Security Engineer |

Decisión 2 — DEBT-027: Domain events como inner classes

Resolución: MUST en Sprint 17 — refactoring arquitectural para reducir acoplamiento.

| Problema | Domain events como inner classes generan acoplamiento estructural que dificulta la extensibilidad del dominio. |
| --- | --- |
| Justificación | FEAT-015 añadirá nuevos eventos de dominio. Resolver antes evita que la deuda se amplifique. |
| Entregable | Domain events extraídos a clases top-level. Paquete dedicado. Tests de regresión sin cambios. |
| SP asignados | 2 SP — Arquitecto + Developer |
| Owner | Arquitecto de Software |

Decisión 3 — DEBT-029: Footer email RGPD Art.7

Resolución: MUST en Sprint 17 — compliance legal, baja complejidad técnica.

| Problema | Emails del sistema carecen del enlace de cancelación requerido por RGPD Artículo 7. |
| --- | --- |
| Entregable | Footer de emails con enlace de opt-out. Compliance RGPD verificado. Test E2E actualizado. |
| SP asignados | 1 SP — Backend + QA |
| Owner | Backend Developer + QA Engineer |

Decisión 4 — FEAT-015: Feature nueva (capacidad ~16 SP)

Resolución: PO define feature con Acceptance Criteria antes del Planning. Sin ACs — no entra.

| Capacidad neta | 24 SP − 7 SP deuda − 1 SP load test = 16 SP disponibles para FEAT-015 |
| --- | --- |
| Candidatos recomendados | 1. Alertas inteligentes sobre movimientos (aprovecha Push VAPID de FEAT-014) — RECOMENDADO 2. Configuración de preferencias de notificación por usuario 3. Reporting de actividad financiera (complementa FEAT-012) |
| Condición de entrada | Sin ACs verificados por Scrum Master — la capacidad se redirige a deuda adicional o testing de regresión. |
| Owner | Product Owner — Deadline: antes del Planning Sprint 17 |

Decisión 5 — Load Test SSE (R-016-05)

Resolución: Sprint 17, ejecución paralela por DevOps — no consume SP de desarrollo.

| Riesgo activo | R-016-05 (Nivel 2) — >500 SSE concurrentes sin validar. |
| --- | --- |
| Justificación | Postergar a S18 sin causa técnica genera no-conformidad en PMC (CMMI L3). |
| Ejecución | DevOps ejecuta en staging durante S17. Estimado: 1 día DevOps. |
| Criterio de éxito | Sistema estable con >500 conexiones SSE. R-016-05 cierra en Sprint Review. |
| Contingencia | Si entorno no listo: documentar como blocker externo. No postergar discrecionalmente. |
| Owner | DevOps Engineer + QA Lead |

3. Sprint Backlog — Distribución de capacidad

| ID | Descripción | SP | Owner | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEBT-028 | Cifrar push_subscriptions.auth en reposo (AES-GCM) | 3 | Tech Lead + Security | MUST |
| DEBT-027 | Domain events: refactoring a clases top-level | 2 | Arquitecto + Dev | MUST |
| DEBT-029 | Footer email RGPD Art.7 — enlace opt-out | 1 | Backend + QA | MUST |
| FEAT-015 | Feature nueva (TBD por PO — ACs requeridos antes del Planning) | ~16 | Equipo completo | MUST* |
| R-016-05 | Load test SSE >500 concurrentes (tarea paralela DevOps) | 1* | DevOps + QA | Paralela |
| TOTAL | Capacidad comprometida Sprint 17 | 23 SP |  | + 1 paralela |

* FEAT-015 entra condicionado a ACs completos antes del Planning. Sin ellos, los 16 SP se reasignan a testing y hardening.

* El load test SSE no consume SP del equipo de desarrollo.

4. Criterios de Aceptación del Sprint

4.1 Criterios de Calidad (invariantes)

| Criterio | Umbral Sprint 17 |
| --- | --- |
| Cobertura de tests (application) | ≥ 84% (sostenido desde S16) |
| Defectos escapados a producción | 0 defectos (record histórico a mantener) |
| CVEs críticos (CVSS ≥ 7.0) | 0 CVEs críticos nuevos |
| DEBT-028 resuelto | auth cifrado AES-GCM + R-016-01 cerrado |
| Non-Conformances Code Review | ≤ 3 NCs (objetivo de mejora vs S14 con 5) |
| Tests automatizados nuevos | ≥ +30 tests (ritmo sostenido) |
| Compliance CMMI L3 | 9 PAs activas con evidencias (PP, PMC, RSKM, VER, VAL, CM, PPQA, REQM, DAR) |

4.2 Criterios de Aceptación — Deuda Técnica

- DEBT-028: push_subscriptions.auth cifrado AES-GCM. Tests verifican cifrado/descifrado. CVSS 4.1 resuelto.

- DEBT-027: Domain events como clases top-level en paquete dedicado. Tests de regresión en verde.

- DEBT-029: Footer de emails con enlace de cancelación funcional. Test E2E confirma enlace válido.

4.3 Criterios de Aceptación — Load Test SSE

- Plan de prueba documentado antes de la ejecución (DevOps).

- Prueba ejecutada en entorno staging durante Sprint 17.

- Sistema estable con >500 conexiones SSE concurrentes activas.

- Resultado documentado en Risk Register. R-016-05 cierra en Sprint Review.

- Si hay degradación: threshold documentado, plan de mitigación actualizado.

5. Riesgos activos y gestión Sprint 17

| ID | Descripción | Prob. | Impacto | Nivel | Acción S17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-016-01 | push_subscriptions.auth en claro en BD | Media | Alta | 3 | DEBT-028 resuelve este riesgo. Cierre en Sprint Review. |
| R-016-02 | Safari iOS <16.4 sin Web Push | Alta | Media | 2 | Aceptado. Monitorizar adopción iOS 16.4+. |
| R-016-05 | >500 SSE concurrentes — prueba de carga pendiente | Baja | Media | 2 | Load test paralelo en S17. Cierre en Sprint Review. |

Riesgos a vigilar en Sprint 17:

- Si FEAT-015 no tiene ACs: riesgo de under-delivery debe registrarse formalmente.

- Si load test SSE detecta degradación, R-016-05 escala a Nivel 3 y requiere spike en S18.

6. CMMI Level 3 — Evidencias Sprint 17

| PA | Proceso | Evidencia Sprint 17 | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| PP | Project Planning | Sprint Planning Doc (este doc) + plan de capacidad | ESTE DOC |
| PMC | Project Monitoring | Sprint Burndown + Daily notes + desviación SP | Activo |
| RSKM | Risk Management | Risk Register: R-016-01 cierre, R-016-05 load test | Activo |
| VER | Verification | Code Review NCs + test report DEBT-028/027/029 | Activo |
| VAL | Validation | Sprint Demo + UAT FEAT-015 con PO | Activo |
| CM | Config. Management | Git tags v1.17.0-rc + changelog + branch policy | Activo |
| PPQA | Process Quality Assurance | Audit trail: decisiones DAR firmadas + checklist PPQA | Activo |
| REQM | Requirements Management | ACs FEAT-015 trazados a tests. Backlog actualizado. | Pendiente PO |
| DAR | Decision Analysis | DAR DEBT-028 firmado hoy (2026-03-24) | URGENTE — Hoy |

7. Acuerdos del Planning — Resumen ejecutivo

| Decisión | Resolución acordada | Owner | Deadline |
| --- | --- | --- | --- |
| DEBT-028 | MUST Sprint 17. No se acepta en producción. DAR firmado hoy. | Tech Lead + Security | Hoy |
| FEAT-015 | PO entrega ACs antes del Planning. Sin ACs = no entra. | Product Owner | Planning |
| Load Test SSE | S17 como tarea paralela DevOps. Plan de prueba antes del Planning. | DevOps + QA Lead | Planning |

Firmas de aprobación del Planning

| Scrum Master | Product Owner | Tech Lead | Arquitecto |
| --- | --- | --- | --- |
| Firma: ___________ | Firma: ___________ | Firma: ___________ | Firma: ___________ |
| Fecha: 2026-03-24 | Fecha: 2026-03-24 | Fecha: 2026-03-24 | Fecha: 2026-03-24 |

Nota CMMI: Este documento es la evidencia formal de PP (Project Planning) para Sprint 17. Archivar en docs/deliverables/sprint-17-FEAT-015/ junto con Risk Register actualizado y DAR de DEBT-028.