## Decision Log Sprint 18
DECISION LOG — Sprint 18 · FEAT-016 Gestión de Tarjetas · BankPortal
CMMI Level 3 · Decision Analysis · Total decisiones: 5
ID | Fecha | Descripción | Alternativas | Decisión | Autor | Impacto | Estado
ADR-028 | 2026-04-23 | ShedLock para scheduler multi-instancia | (A) DB lock manual, (B) ShedLock library | B — ShedLock: @SchedulerLock annotation | Tech Lead | R-015-01 cerrado — cero riesgo duplicación | ✅ Implementado
ARCH-018-01 | 2026-04-24 | PAN masking en logs | (A) Manual en cada log, (B) LoggingFilter global | B — LoggingFilter centralizado con regex PAN | Tech Lead | PCI req.10 satisfecho — código más limpio | ✅ Implementado
SEC-018-01 | 2026-04-25 | 2FA para operaciones sensibles tarjetas | (A) PIN numérico simple, (B) TOTP 2FA obligatorio | B — TOTP 2FA para bloqueo y cambio PIN | Tech Lead + Sec | PCI req.8 satisfecho — seguridad máxima | ✅ Implementado
DB-018-01 | 2026-04-26 | Tabla card_limits separada vs columnas en cards | (A) Columnas en cards, (B) Tabla card_limits FK | B — Tabla dedicada: extensible y normalizada | Tech Lead | Flyway V18c — separación limpia de dominios | ✅ Implementado
DIFF-018-01 | 2026-04-30 | Drop columnas plain (V17c) timing | (A) Inmediato S18, (B) Tras validar cifrado | B — Flyway V18b tras confirmar 0 regresión | Tech Lead | V17c cerrada con seguridad — sin rollback riesgo | ✅ Implementado