## Quality Dashboard
QUALITY DASHBOARD — Sprint 18 · FEAT-016 · BankPortal · v1.18.0
CMMI Level 3 · MA SP 1.1/2.1 · PCI-DSS req.3/8/10 · Período: 2026-04-23 → 2026-05-07
MÉTRICAS DE CALIDAD
KPI | Valor S18 | Valor S17 | Umbral | Delta | Estado
Tests QA ejecutados | 101 | 45 | ≥ 30 | +56 | ✅
Tests unitarios Developer | 16 | — | ≥ 10 | — | ✅
Tests unitarios acumulados | ~677 | 615 | ≥ 600 | +62 | ✅
Cobertura application | 86% | 85% | ≥ 80% | +1% | ✅
Defectos en producción | 0 | 0 |  | = | ✅
CVEs críticos/altos/medios | 0 | 0 |  | = | ✅
NCs bloqueantes CR | 0 | 0 |  | = | ✅
Sprint Goal cumplido | 100% | 100% | ≥ 90% | = | ✅
PCI-DSS req.3 | PASS | N/A | PASS | NUEVO | ✅
PCI-DSS req.8 | PASS | N/A | PASS | NUEVO | ✅
PCI-DSS req.10 | PASS | N/A | PASS | NUEVO | ✅
MÉTRICAS DE PROCESO
Métrica | Valor | Referencia | Tendencia
SP entregados | 24 | 24 SP (S17) | → Estable
SP acumulados | 425 | 401 (S17) | +24 SP
Velocidad media (18 sprints) | 23.6 SP/sprint | 23.6 | → Estable
Deuda técnica cerrada | 4 items (ADR-028/DEBT-026/030/V17c) | 3 (S17) | ↑ Mejora
Riesgos cerrados en sprint | 3 (R-015-01/R-018-01/02) | 2 (S17) | ↑ Mejora
Features completadas | 16 (FEAT-001 → 016) | 15 (S17) | → On track
MÉTRICAS ACUMULADAS PROYECTO
Métrica | Valor total
Sprints completados | 18
SP acumulados | 425
Releases producción | v1.1.0 → v1.18.0 (18 releases)
Defectos PRD (histórico) | 0
CVEs críticos/altos (histórico) | 0
Cobertura actual | 86%
CMMI Level activo | 3

## Sprint History
Histórico de Sprints — BankPortal (S1 → S18)
Sprint | Feature | SP | SP Acum. | Cobertura | Tests Acum. | Defectos PRD
S1 | FEAT-001 Auth | 18 | 18 | 72% | 88 | 0
S2 | Deuda S1 | 11 | 29 | 74% | 104 | 0
S3 | FEAT-002 Dashboard | 21 | 50 | 75% | 142 | 0
S4 | FEAT-003 Transferencias | 22 | 72 | 76% | 178 | 0
S5-8 | FEAT-004/005 | 23 | 95 | 78% | 230 | 0
S9 | Deuda técnica | 11 | 106 | 79% | 280 | 0
S10 | FEAT-008 Seguridad | 24 | 130 | 80% | 320 | 0
S11 | FEAT-009 Reporting | 22 | 152 | 81% | 355 | 0
S12 | FEAT-010 Core Banking | 23 | 175 | 82% | 390 | 0
S13 | FEAT-011 Multi-cuenta | 24 | 199 | 83% | 430 | 0
S14 | FEAT-012 OAuth2/PKCE | 22 | 221 | 83% | 468 | 0
S15 | FEAT-013 Auditoría | 22 | 243 | 84% | 500 | 0
S16 | FEAT-014 Push VAPID | 24 | 267 | 84% | 553 | 0
S17 | FEAT-015 Trans. Programadas | 24 | 291 | 85% | 615 | 0
S18 | FEAT-016 Gestión Tarjetas | 24 | 315 | 86% | 677 | 0